## Sheet1
단계 | 업무 |  |  | 담당자 | 관련 산출물 | 현재상황 | 5월 |  |  |  | 6월
| d1 | d2 | d3 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8
설계 | UI 가이드 | 메뉴 트리 정의 | 전체 메뉴 구조 설계 | 공통 | 메뉴 트리 문서
|  | 워크플로우 정의 | 사용자 화면 이동 흐름 설계 |  | 워크플로우 다이어그램 | 완료 | bar: 5월 w1 to 5월 w2
|  | 스토리보드 작성 | 메인화면 상세 설계 |  | 스토리보드 | 완료 | bar: 5월 w1 to 5월 w2
|  |  | 로그인 화면 상세 설계 |  | 스토리보드 | 완료 | bar: 5월 w1 to 5월 w2
|  |  | 회원가입 화면 상세 설계 |  | 스토리보드 | 완료 | bar: 5월 w1 to 5월 w2
|  |  | 마이페이지 화면 상세 설계 |  | 스토리보드 | 완료 | bar: 5월 w1 to 5월 w2
|  |  | AI 챗봇 UI 상세 설계 |  | 스토리보드 | 완료 | bar: 5월 w1 to 5월 w2
|  |  | 지도·마커·팝업 UI 설계 |  | 스토리보드 | 완료 | bar: 5월 w1 to 5월 w2
| DB | DB 설계 | 테이블 정의 및 스키마 설계 | 공통 | 테이블 정의서 | 완료 | bar: 5월 w1 to 5월 w2
|  |  | ERD 작성 (관계도) |  | ERD 문서 | 완료 | bar: 5월 w1 to 5월 w2
| 시스템 | 보안 아키텍처 | JWT 토큰 정책 / BCrypt 설계 | 공통 | 보안 설계서 | 완료 | bar: 5월 w2
|  | API 명세서 작성 | 지도·날씨·OAuth 외부 API 연동 설계 |  | API 명세서 | 완료 | bar: 5월 w3
|  | AI 프롬프트 설계 | 챗봇 NLP 흐름·역질문 시나리오 설계 |  | AI 설계 문서 | 완료 | bar: 5월 w3
구현 | 회원 & 보안 | 계정 관리 | 회원가입·로그인 화면 (폼·소셜 버튼) | 메인 : 김우현 서브 : 홍은표 | 회원 기능 구현 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
|  |  | 회원가입·로그인 API (JWT 발급·소셜 연동) |  | 회원 기능 구현 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
|  | 보안 기능 | PW 암호화·XSS·SQL Injection 방지·계정 잠금 |  | 보안 기능 구현 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
|  | 마이페이지 | MBTI·취향 키워드·동반자 설정 화면 |  | 마이페이지 구현 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
|  |  | 취향 설정 저장 API·추천 엔진 연동 |  | 마이페이지 구현 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
| AI 챗봇 | 대화 엔진 | 키워드 추출·날짜 계산·문맥 유지 NLP 파싱 | 메인 : 정상연 서브 : 김재민 | 챗봇 기능 구현 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
|  | 챗봇 UI | 실시간 채팅창·요약 카드·정보 직접 수정 컴포넌트 |  | 챗봇 화면 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
| 추천 & 경로 | 개인화 엔진 | 유저 벡터 변환·취향 가중치 정렬·평점 필터링 |  | 추천 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
|  | 경로 생성 로직 | MBTI 밀도 조절·최단거리 정렬·실시간 재계산 |  | 경로 생성 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
| 지도 & 정보 | 지도 UI | 기본 맵 렌더링·마커·동선 시각화·드래그 재정렬 | 메인 : 홍은표 서브 : 정상연 | 지도 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
|  | 지도 API 연동 | 좌표 반환·길찾기·setBounds·예외 처리 |  | 지도 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
|  | 외부 연동 | 예산 초과 대응·휴무지 대체 추천·예약 딥링크 |  | 외부 연동 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w8
| 커뮤니티 | 게시판 기능 | 후기 작성·수정·삭제·조회 화면 | 메인 : 김재민 서브 : 김우현 | 게시판 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w6
|  |  | 후기 CRUD API·권한 검증 |  | 게시판 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w6
|  | 랭킹·스크랩 | 인기 랭킹·스크랩 버튼·경로 미리보기 모달 |  | 스크랩 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w6
|  |  | 랭킹 알고리즘·스크랩 DB·AI 재생성 연동 API |  | 스크랩 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w6
| 공유 | 일정 공유 | 고유 URL 복사·카카오톡 공유 버튼·권한 설정 화면 | 메인 : 김우현 서브 : 김재민 | 공유 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w6
|  |  | 난수 URL 생성·권한별 접근 제어 API |  | 공유 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w6
| 분석 & 시스템 | 리포트 | 예상 vs 실제 비용 차트·PDF 저장 버튼 화면 | 메인 : 정상연 서브 : 홍은표 | 리포트 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w6
|  |  | 비용 데이터 매핑·합산 로직 API |  | 리포트 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w6
|  | 유틸리티 | 날씨 API 조회·알림·예산 자동 합산 |  | 시스템 기능 | bar: 5월 w1 to 6월 w6
| 관리자 | 회원·신고 관리 | 회원 목록·계정 정지·신고 처리·직권 삭제 화면 | 메인 : 김재민 메인 : 홍은표 서브 : 김우현 서브 : 정상연 | 관리자 기능 | bar: 6월 w6
|  |  | 계정 정지·신고 상태 변경·직권 삭제 API |  | 관리자 기능 | bar: 6월 w6
|  | 데이터·큐레이션 | 더미 데이터 CRUD·큐레이션 경로 등록/수정/삭제 화면 |  | 관리자 기능 | bar: 6월 w6
|  |  | 더미 데이터 DB 반영·큐레이션 저장/노출 처리 API |  | 관리자 기능 | bar: 6월 w6
|  | 대시보드·통계 | 지표 카드·차트 시각화 화면 |  | 관리자 기능 | bar: 6월 w6
|  |  | 집계 쿼리·기간별 필터 처리 API |  | 관리자 기능 | bar: 6월 w6
테스트 | 통합 테스트 | 기능 테스트 | 챗봇→경로 생성→예약 딥링크 E2E 흐름 검증 | 공통 | 테스트 결과서 | bar: 6월 w7 to 6월 w8
|  | 예외 처리 테스트 | 예산 초과·결과 없음·비정상 입력 등 엣지 케이스 |  | 테스트 결과서 | bar: 6월 w7 to 6월 w8
배포 | 서버 배포 | 환경 구성 | 서버 배포·환경변수 분리 (개발/운영) |  | 배포 결과서 | bar: 6월 w8
|  | 최종 배포 | AWS 운영 서버 배포 완료 |  | 배포 결과서 | bar: 6월 w8
마무리 | 발표 준비 | 시연·문서화 | 시연 시나리오 작성 및 최종 문서 정리 |  | 발표 자료 | bar: 6월 w8
|  | 발표 | 최종 발표 및 포트폴리오 제출 |  | 발표 자료 | bar: 6월 w8