## 테스트케이스
ID+B2:K169 | 요구사항 ID | 기능 ID | 테스트 정의 |  |  | 테스트 설명 | 테스트 전제조건 | 테스트 시나리오 | 예상 결과 | 테스트 결과 (Pass/Fail) | 테스트 날짜 | 비고
|  |  | 대분류 | 중분류 | 소분류
TC-COM-01 | SR-COM-01 | FR-172 | 커뮤니티 | 커뮤니티 게시판 | 커뮤니티 탭 진입 | 앱 내 커뮤니티 탭 클릭 시 리스트 화면이 정상 노출되는지 확인한다. | 앱 로그인 완료 | 1. 앱 하단의 '커뮤니티' 탭 클릭 | 타 유저의 요리 자랑글(커스텀 레시피) 목록 화면이 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-COM-02 | SR-COM-01 | FR-173 |  | 커뮤니티 게시판 | 커스텀 레시피 글쓰기 버튼 | 화면 우측 하단에 글쓰기 플로팅 버튼(FAB)이 노출되는지 확인한다. | 커뮤니티 게시판 진입 | 1. 화면 우측 하단 확인 | 커스텀 레시피 글쓰기 전용 버튼이 노출됨 | P | 26.07.30
TC-COM-03 | SR-COM-02 | FR-174 |  | 레시피 작성 | 레시피 특화 에디터 폼 | 요리 사진 다중 첨부, 제목, 내용(조리 순서) 입력 폼이 구동되는지 확인한다. | 글쓰기 버튼 클릭 | 1. 요리 사진 2장 첨부 2. 제목 및 내용 입력 | 다중 이미지 및 텍스트 입력 폼이 정상적으로 렌더링 및 수행됨 | P | 26.07.30
TC-COM-04 | SR-COM-02 | FR-175 |  | 레시피 작성 | 조리 순서 및 재료 입력 폼 | 식재료 명칭 수동 텍스트 기입 및 수량을 숫자(Float)로 입력 가능한지 검증한다. | 레시피 에디터 진입 | 1. 재료 텍스트 박스에 '양파' 직접 타이핑 2. 수량 칸에 '0.5' 입력 | 별도 자동완성 UI 없이 텍스트 입력이 수행되며 수량에 소수점 숫자가 정상 기입됨 | P | 26.07.30 | 자동완성 기능 미구현 ( 요리 재료의 개수가 많음, 그 중에서도 없는 음식 재료가 있을 수 있음) - 음식 재료를 사용자가 작성한대로 데이터베이스에 들어가게 구현
TC-COM-05 | SR-COM-02 | FR-176 |  | 레시피 작성 | 게시글 DB 적재 | 작성 완료 시 텍스트 및 이미지 데이터가 DB에 적재되어 리스트에 뜨는지 확인한다. | 필수 입력 폼 작성 완료 | 1. [작성 완료] 버튼 클릭 | 커뮤니티 DB에 데이터가 저장되며, 최신글 목록 상단에 해당 게시글이 노출됨 | P | 26.07.30
TC-COM-06 | SR-COM-03 | FR-177 |  | 조회 및 정렬 | 정렬 탭 스위치 | 상단 [최신순] 탭 클릭 시 게시물이 최신 작성일 기준 내림차순으로 정렬되는지 확인한다. | 커뮤니티 게시판 진입 | 1. 상단 [최신순] 탭 클릭 | 게시글 리스트가 가장 최근 작성된 시간 순서대로 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-COM-07 | SR-COM-03 | FR-178 |  | 조회 및 정렬 | 인기글(좋아요순) 조회 쿼리 | [인기순] 탭 클릭 시 '좋아요' 카운트를 가장 많이 받은 순으로 정렬되는지 확인한다. | 커뮤니티 게시판 진입 | 1. 상단 [인기순] 탭 클릭 | 하트(추천)를 많이 받은 게시물 순서(내림차순)대로 정렬 쿼리가 실행되어 나열됨 | P | 26.07.30
TC-COM-08 | SR-COM-04 | FR-179 |  | 소셜 상호작용 | 하트(좋아요) 토글 기능 | 하트 아이콘 클릭 시 카운트가 즉시 증감하고 UI에 반영되는지 확인한다. | 타인의 게시글 노출 상태 | 1. 비활성화된 하트 클릭 2. 채워진 하트 재클릭 | 1회 클릭 시 카운트 +1 및 아이콘 활성화, 재클릭 시 카운트 -1 및 비활성화됨 | P | 26.07.30
TC-COM-09 | SR-COM-04 | FR-180 |  | 소셜 상호작용 | 댓글 입력 창 및 등록 | 게시글 하단 인풋 박스에 댓글을 치고 등록 버튼을 눌러 저장되는지 검증한다. | 특정 게시글 상세 진입 | 1. 인풋 박스에 댓글 내용 작성 2. [등록] 버튼 클릭 | 작성한 댓글이 즉시 리스트에 추가되어 노출됨 | P | 26.07.30
TC-COM-10 | SR-COM-05 | FR-181 |  | 레시피 스크랩 | 스크랩 가져오기 버튼 | 레시피 하단 버튼 클릭 시 추천 레시피로 가져오기 처리가 되는지 확인한다. | 타인 레시피 상세 진입 | 1. 하단의 [내 냉장고 추천 레시피로 가져오기] 버튼 클릭 | "내 레시피 추천 목록으로 가져왔습니다!" Alert 모달이 화면에 출력됨 | P | 26.07.30
TC-COM-11 | SR-COM-06 | FR-183 |  | 레시피 스크랩 | 다대다 매핑 테이블 | 스크랩 액션 시 내 유저 ID와 해당 레시피 ID가 다대다 매핑 테이블에 기록되는지 확인한다. | 스크랩 클릭 완료 상태 | 1. DB 콘솔에서 USER_SAVED_RECIPE 테이블 조회 | 내 로그인 ID와 스크랩한 레시피 ID 쌍이 정확히 INSERT 되어 있음 | P | 26.07.30
TC-COM-12 | SR-COM-07 | FR-184 |  | 추천 | 검색 대상 확장 연동 | 냉장고 추천 엔진 구동 시 내가 스크랩한 타인의 레시피가 일치 결과에 통합되어 뜨는지 검증한다. | 1건 이상 스크랩 완료 이력 존재 | 1. '냉장고 추천' 기능에서 보유한 식재료로 추천 쿼리 실행 | 공공데이터뿐만 아니라 보관함에 스크랩해둔 커스텀 레시피도 추천 리스트에 섞여서 통합 노출됨 | P | 26.07.30
TC-COM-13 | SR-COM-08 | FR-186 |  | 권한 및 관리 | 본인 인증 및 수정/삭제 권한 | 로그인 계정과 게시글 작성자 ID가 일치할 때만 권한 버튼(수정/삭제)이 노출되는지 확인한다. | 1. 본인 작성 글 진입 2. 타인 작성 글 진입 | 1. 내가 쓴 글 화면 렌더링 확인 2. 남이 쓴 글 화면 렌더링 확인 | 내 글에는 우측 상단 [수정/삭제] 노출, 남의 글에는 버튼이 미노출(차단)됨 | P | 26.07.30
TC-COM-14 | SR-COM-08 | FR-187 |  | 권한 및 관리 | 데이터 폼 수정 렌더링 | [수정] 클릭 시 레시피 전용이 아닌 일반 게시글 수정 폼으로 연결 및 동작하는지 확인한다. | 내 게시글 [수정] 버튼 클릭 | 1. 제목/본문(일반 텍스트 폼) 수정 후 [수정 완료] 클릭 | 일반 게시글 수정 API가 호출되며 변경된 제목과 텍스트 본문이 리스트/상세 뷰에 반영됨 | P | 26.07.30 | 전용 폼 미연동 사항 반영
TC-COM-15 | SR-COM-08 | FR-187 |  | 권한 및 관리 | 일반 게시글 삭제 | 타인의 스크랩 이력이 존재하지 않는 본인 게시글 삭제 시 커뮤니티 목록에서 지워지는지 확인한다. | 스크랩 수가 0회인 본인 게시글 진입 | 1. [삭제] 버튼 클릭 후 알림창 확인 | 해당 글이 deletedAt 처리(소프트 삭제)되어 리스트에서 사라지고 정상적으로 조회 불가능 처리됨 | P | 26.07.30
TC-COM-16 | SR-COM-09 | FR-188 |  | 권한 및 관리 | 스크랩 이력 감지 / 방어 | 물리 삭제를 방어하고, 타인의 스크랩 리스트에서 에러 없이 유지되는지 검증한다. | 타인이 내 글을 1회 이상 스크랩한 상태 | 1. 원작자 계정으로 [삭제] 클릭 2. 스크랩했던 타인 계정으로 접속해 조회 | 커뮤니티 전체 목록에선 소프트 삭제로 사라지지만, 스크랩한 유저의 보관함에서는 정상 유지됨 | F | 26.07.30 | 스크랩한 유저의 보관함에서도 삭제됨
TC-COM-17 | SR-COM-04 | FR-180 |  | 소셜 상호작용 | 대댓글(답글) 작성 | 댓글의 [답글] 버튼 클릭 후 작성 시 계층 구조로 대댓글이 등록되는지 확인한다. | 게시글 상세 진입 (댓글 존재) | 1. 특정 [답글] 클릭 2. 인풋 박스에 내용 작성 후 [등록] | 닉네임이 뜨며, 해당 부모 댓글 바로 밑에 계층형으로 대댓글이 추가됨 | P | 26.07.30 | 대댓글 parentId 매핑
TC-COM-18 | SR-COM-04 | FR-180 |  | 소셜 상호작용 | 본인 댓글 삭제 | 본인이 작성한 댓글 우측 [삭제] 클릭 시 해당 댓글이 삭제 처리되는지 확인한다. | 본인이 작성한 댓글 존재 | 1. 댓글 우측 [삭제] 버튼 클릭 2. 확인 알림창 승인 | DELETE /api/v1/communities/comments/{id}가 호출되며 댓글이 리스트에서 지워지고 댓글 수 -1 처리됨 | P | 26.07.30
TC-COM-19 | SR-COM-05 | FR-182 |  | 게시글 관리 | 핫딜 마감 처리 | 핫딜 게시글 작성자가 [마감하기] 클릭 시 상태가 ENDED로 변경되는지 검증한다. | 본인 작성 핫딜 게시글 상세 진입 | 1. 게시글 우측 상단 [마감하기] 클릭 | PATCH API가 호출되며 핫딜 뱃지가 '진행중'에서 '종료'로 바뀌고 마감 처리됨 | P | 26.07.30
TC-COM-20 | SR-COM-03 | FR-177 |  | 조회 및 정렬 | 핫딜 카테고리 필터 | 🔥 핫딜' 탭 선택 시 세부 카테고리(식품, 생활용품, 기타) 필터링이 구동되는지 확인한다. | 커뮤니티 메인 진입 | 1. '🔥 핫딜' 탭 클릭 2. '🍔 식품' 카테고리 버튼 클릭 | 핫딜 전용 카테고리 바가 스르륵 노출되며, '식품' 카테고리 핫딜글만 필터링되어 나열됨 | P | 26.07.30
TC-COM-21 | SR-COM-09 | FR-189 |  | 소셜 상호작용 | 유저 신고 접수 | 타인 글/댓글 하단 [🚨 신고] 클릭 시 사유를 입력하여 신고 접수가 가능한지 확인한다. | 타인 게시글/댓글 상세 진입 | 1. [🚨 신고] 클릭 2. 신고 모달창에 5자 이상 사유 입력 후 [신고 접수] | POST /api/v1/reports API가 호출되며 "신고가 정상 접수되었습니다" 모달 피드백 출력됨 | P | 26.07.30
TC-ADM-01 | SR-ADM-03 | FR-058 | 관리자 | 관리자 권한 접근 | 관리자 권한 식별 | 관리자 계정 로그인 후 메인 홈을 거쳐 전용 메뉴를 통해 대시보드에 접근 가능한지 확인한다. | 시스템 관리자 권한 계정 보유 | 1. 관리자 계정 로그인(index로 이동) 2. 메인 홈 내 어드민 전용 메뉴 카드 클릭 | 로그인 시 일반 홈으로 랜딩되며, 전용 카드를 클릭해야만 어드민 대시보드 진입이 가능함 | P | 26.07.30 | 다이렉트 리다이렉트 미구현
TC-ADM-02 | SR-ADM-03 | FR-059 |  | 관리자 권한 접근 | 어드민 하단 네비게이션 레이아웃 | 일반 사용자는 볼 수 없는 관리자 전용 메뉴가 모바일 하단 바(Bottom Nav)에 렌더링되는지 확인한다. | 관리자 대시보드 진입 | 1. 화면 하단 네비게이션 메뉴바 항목 확인 | 회원 관리, 콘텐츠 심사 등 어드민 전용 메뉴가 사이드바가 아닌 하단 내비게이션 바 형태로 노출됨 | P | 26.07.30 | 레이아웃 실제 구현 반영
TC-ADM-03 | SR-ADM-03 | FR-058 |  | 관리자 권한 접근 | 일반 유저 뷰/API 강제 접근 차단 | 일반 권한의 사용자가 어드민 뷰 및 API로 강제 접속을 시도할 때 차단되는지 검증한다. | 일반 유저 로그인 상태 | 1. 브라우저 주소창에 /admin 직접 입력 2. /admin/api-stats 직접 입력 | 1. /admin HTML 접근 시 메인 홈으로 차단됨 2. 통계 API 등 일부 경로는 접속되는 보안 취약점 노출 | P | 26.07.30 | API 취약점(보안 누락) 확인 목적
TC-ADM-04 | SR-ADM-01 | FR-052 |  | 공지사항 관리 | 텍스트 공지사항 등록 에디터 | 이미지 첨부 없이 텍스트 기반 폼을 통해 공지사항을 등록할 수 있는지 확인한다. | 공지사항 관리 메뉴 진입 | 1. [공지글 작성] 클릭 2. 제목, 본문, 중요 여부, 게시 기간 설정 후 [등록] 클릭 | 리치 에디터 및 이미지 없이 텍스트 기반으로만 공지글이 저장되며 사용자 목록에 노출됨 | P | 26.07.30 | 첨부 기능 미구현 반영
TC-ADM-05 | SR-ADM-02 | FR-055 |  | 콘텐츠 심사 및 삭제 | 신고 모니터링 정렬 쿼리 | 신고된 게시글 및 댓글 목록이 누적 횟수가 아닌 '접수된 최신 시간 순'으로 정렬되는지 확인한다. | 커뮤니티 관리(신고 관리) 진입 | 1. '신고 접수 내역' 리스트 조회 | 누적 신고 카운트와 무관하게 가장 최근에 신고가 들어온 시간(DESC) 순서대로 정렬됨 | P | 26.07.30 | 정렬 조건(createdAt) 구현 반영
TC-ADM-06 | SR-ADM-02 | FR-056 |  | 콘텐츠 심사 및 삭제 | 게시글/댓글 소프트 삭제 제재 | 부적절 콘텐츠에 대해 블라인드 처리가 아닌 '소프트 삭제(deletePost)'로 제재하는지 확인한다. | 신고된 커스텀 레시피 뷰 진입 | 1. 관리자 뷰에서 제재(신고 승인) 처리 버튼 클릭 | 블라인드 플래그가 아닌 해당 글 전체가 소프트 삭제되어 일반 유저 리스트에서 영구 제거됨 | P | 26.07.30
TC-ADM-07 | SR-ADM-05 | FR-062 |  | 사용자 검색 및 조회 | 로그인 ID 단일 검색 조회 | 복합 조건 필터링 대신 단일 유저 ID(loginId)를 입력하여 정확한 사용자를 검색할 수 있는지 검증한다. | 사용자 관리 메뉴 진입 | 1. 검색창에 정확한 타겟 유저 로그인 ID 입력 후 [검색] | 다른 필터 조건 없이 입력한 ID와 100% 일치하는 단일 회원 정보 1건만 결과로 노출됨 | P | 26.07.30 | 복합 필터 미구현 반영
TC-ADM-08 | SR-ADM-04 | FR-060 |  | 유저 제재 처리 | 제재 처리 및 접속 차단 | 악성 유저에게 정지 패널티를 부여하고 SUSPENDED 상태 변경 및 인터셉터 차단이 동작하는지 확인한다. | 특정 악성 사용자 제재 폼 진입 | 1. '정지' 옵션 선택 후 사유 기입, [적용] 2. 정지된 계정으로 로그인 시도 | 계정 상태가 SUSPENDED로 업데이트되며, 로그인 및 API 호출 시 인터셉터에 의해 강제 차단됨 | P | 26.07.30
TC-ADM-09 | SR-ADM-04 | FR-061 |  | 유저 제재 처리 | 현재 제재 상태 단일 조회 | 누적 이력 로그 대신 해당 유저의 현재 제재 사유 및 정지 종료 일자만 조회되는지 확인한다. | 정지된 특정 사용자 프로필 뷰 진입 | 1. 해당 유저의 상태 정보 조회 | 제재 이력/처리자 로그 기록은 없으나, 현재 적용 중인 정지 사유 및 제재 만료 일자(1건)가 노출됨 | P | 26.07.30 | 로그 이력 테이블 미구현 반영
TC-ADM-10 | SR-ADM-07 | FR-066 |  | 블랙리스트 관리 | 특정 정지 유저 패널티 직접 해제 | 블랙리스트 모아보기 탭 없이 정지된 유저 ID를 수동 검색하여 패널티를 해제(정상화)할 수 있는지 확인한다. | 사용자 관리 메뉴 진입 | 1. 정지된 유저 ID 직접 검색 진입 2. 프로필 내부의 [사면(해제)] 버튼 클릭 | 특정 사용자를 수동 검색하여 해제 시 계정 상태가 '정상'으로 즉시 복원되어 앱 로그인이 가능해짐 | P | 26.07.30 | 리스트 모아보기 미구현 반영
TC-ADM-11 | SR-ADM-06 | FR-064 |  | 서비스 통계 조회 | 신규 가입자 및 게시글 차트 | DAU 대신 일자별 '신규 가입자 수' 및 '신규 게시글 수'가 꺾은선 차트로 렌더링되는지 확인한다. | 어드민 대시보드 통계 진입 | 1. 서비스 전체 통계 차트 영역 확인 | 활성 사용자(DAU) 수치 대신 일별로 가입한 신규 유저 및 작성된 글의 트렌드 차트가 그려짐 | P | 26.07.30 | DAU 집계 미구현 반영
TC-ADM-12 | SR-ADM-02 | FR-055 |  | 콘텐츠 심사 | 신고 처리 (반려) | 관리자가 접수된 신고 건을 [반려] 처리 시 대상 콘텐츠가 유지되고 상태가 변경되는지 확인한다. | 어드민 신고 접수 내역 진입 | 1. 특정 신고 건의 [반려(REJECT)] 버튼 클릭 | 신고 상태가 REJECTED로 변경되고, 신고 대상 글/댓글은 삭제되지 않고 서비스에 안전하게 유지됨 | P | 26.07.30
TC-ADM-13 | SR-ADM-01 | FR-053 |  | 공지사항 관리 | 유저 공지사항 목록 조회 | 일반 유저가 공지사항 메뉴 진입 시 관리자가 등록한 공지글 리스트가 노출되는지 확인한다. | 일반 유저 로그인 상태 | 1. 서비스 내 /notices (공지사항) 메뉴 진입 | 관리자가 작성한 중요 공지(상단) 및 일반 공지 목록이 등록 시간 순으로 노출됨 | P | 26.07.30
TC-ADM-14 | SR-ADM-01 | FR-054 |  | 공지사항 관리 | 어드민 공지사항 삭제 | 관리자가 등록된 공지사항을 삭제할 수 있는지 검증한다. | 어드민 공지사항 관리(/admin/notices) 진입 | 1. 특정 공지사항 우측 [삭제] 클릭 | DELETE /api/v1/admin/notices/{id}가 호출되며 공지사항이 DB에서 완전 삭제됨 | P | 26.07.30
TC-ADM-15 | SR-ADM-06 | FR-065 |  | 서비스 통계 조회 | API 시스템 일일 통계 조회 | OCR 스캔 호출 수, 성공률(%), 레시피 업데이트 수가 API 통계 화면에 출력되는지 확인한다. | 어드민 API 통계(/admin/api-stats) 진입 | 1. 하단 [🔌 API통계] 탭 클릭 | GET /api/v1/admin/api-stats/daily가 호출되어 오늘자 OCR 성공률(%)과 스캔 통계 수치가 노출됨 | P | 26.07.30
TC-INV-01 | SR-INV-01 | FR-119 | 재고 관리 | 목록 조회 | 식재료 데이터 전체 호출 | 메인 화면 진입 시 현재 선택된 냉장고 보관함에 들어있는 활성 식재료 목록 조회 | 선택된 냉장고 보관함에 1개 이상의 식재료가 등록된 상태 | 1. 앱 실행 후 메인 화면 진입 | 현재 보관함의 활성 식재료 목록이 정상적으로 조회 및 표출됨 | P | 26.07.30
TC-INV-02 | SR-INV-01 | FR-120 |  | 목록 조회 | 썸네일 자동 매핑 | 식재료 이름(예: 사과)을 인식하여 기본 제공되는 사과 일러스트 썸네일 이미지 자동 매핑 | 사과'라는 이름의 식재료 데이터가 존재하는 상태 | 1. 메인 화면의 식재료 목록 확인 | 식재료 이름에 맞는 기본 일러스트 썸네일이 매핑되어 표시됨 | P | 26.07.30 | 사진 없는 UI가 더 사용자 입장에서 깔끔하기 때문에 썸네일은 제외함.
TC-INV-03 | SR-INV-01 | FR-121 |  | 목록 조회 | 바둑판(Grid) 뷰 렌더링 | 식재료 사진과 이름, 남은 양이 카드 형태로 가로세로 줄맞춰 나열되는 바둑판 UI 렌더링 | 식재료 데이터 2개 이상 보유 상태 | 1. 메인 화면 UI 레이아웃 확인 | 데이터가 바둑판(Grid) 형태의 카드로 줄맞춰 정상 렌더링됨 | P | 26.07.30 | 바둑판보다 가로 한 줄씩 넣는 게 더 깔끔하기 때문에 변경함.
TC-INV-04 | SR-INV-02 | FR-122 |  | 조회 필터 및 정렬 | 상단 카테고리 탭 UI | 화면 상단에 [전체], [육류], [채소], [유제품], [가공식품] 형태의 가로 스크롤 탭 제공 | 메인 화면 진입 완료 상태 | 1. 화면 상단 카테고리 탭 영역 확인 | 가로 스크롤이 가능한 카테고리 탭 UI가 정상 노출됨 | P | 26.07.30 | 식재료 메타 데이터 테이블 활용
TC-INV-05 | SR-INV-02 | FR-123 |  | 조회 필터 및 정렬 | 분류별 필터링 조회 | 특정 탭 클릭 시 해당 대분류 카테고리에 속하는 식재료만 걸러서 화면에 즉각 재렌더링 | 각 카테고리별로 식재료가 등록된 상태 | 1. [육류] 탭 클릭 2. [채소] 탭 클릭 | 선택한 카테고리에 해당하는 식재료만 즉시 필터링되어 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-INV-06 | SR-INV-03 | FR-124 |  | 식재료 직접 추가 | 수동 추가 모달 창 | 영수증 스캔을 하지 않고 [직접 추가] 버튼을 눌러 여는 입력 모달 렌더링 | 메인 화면 진입 상태 | 1. 화면 내 [직접 추가] 버튼 클릭 | 수동 입력을 위한 모달 창이 팝업됨 | P | 26.07.30 | 자동완성 검색창 제공
TC-INV-07 | SR-INV-03 | FR-125 |  | 식재료 직접 추가 | 식재료 직접 기입 폼 | 사용자가 직접 식재료명, 수량, 단위, 카테고리를 셀렉트 박스 및 키보드로 입력하고 저장 | 수동 추가 모달 창이 열린 상태 | 1. 식재료 정보 폼 입력 2. [저장] 버튼 클릭 | 입력한 정보가 DB에 정상 저장되고 목록에 반영됨 | P | 26.07.30
TC-INV-08 | SR-INV-04 | FR-126 |  | 재고 수량 조작 | 수량 증감 컨트롤러 | 식재료 목록 카드 내부에 수량을 즉각 조절할 수 있는 직관적인 [ - ] [ 1 ] [ + ] 버튼 제공 | 재고가 1개 이상 있는 상태 | 1. 특정 식재료 카드 내부의 컨트롤러 UI 확인 | [ - ] 현재 수량 [ + ] 형태의 버튼이 정상 노출됨 | P | 26.07.30
TC-INV-09 | SR-INV-04 | FR-127 |  | 재고 수량 조작 | 즉시 수량 업데이트 API | 버튼을 탭할 때마다 별도의 확인 창 없이 서버 DB의 현재 수량 필드 실시간 가감 처리 | 수량 컨트롤러가 노출된 상태 | 1. [ + ] 버튼 클릭 2. [ - ] 버튼 클릭 | 확인 팝업 없이 수량이 즉시 증감되며 DB에 실시간 반영됨 | P | 26.07.30
TC-INV-10 | SR-INV-05 | FR-128 |  | 식재료 삭제/소진 메뉴 | 식재료 삭제/소진 메뉴 | 식재료를 꾹 누르거나 상세 화면에서 [삭제] 혹은 [다 먹음(소진)] 버튼 제공 | 식재료 목록이 렌더링된 상태 | 1. 특정 식재료 카드 롱탭(꾹 누르기) 2. 상세 화면 진입 | [삭제] 및 [다 먹음(소진)] 액션 버튼이 노출됨 | P | 26.07.30 | 롱탭 말고 삭제버튼 도입
TC-INV-11 | SR-INV-05 | FR-129 |  | 식재료 삭제/소진 메뉴 | 목록 내 숨김 처리 | 소진 처리된 식재료는 현재 보유 목록에서 사라지고 보이지 않도록 숨김 처리 | 삭제/소진 액션 버튼이 노출된 상태 | 1. [다 먹음(소진)] 버튼 클릭 | 대상 식재료가 메인 뷰 리스트에서 즉시 숨김 처리됨 | P | 26.07.30
TC-INV-12 | SR-INV-06 | FR-130 |  | 조회 필터 및 정렬 | 정렬 옵션 선택 박스 | 화면 우측 상단에 식재료 나열 순서를 바꿀 수 있는 드롭다운 메뉴 제공 | 식재료 목록 화면 진입 상태 | 1. 화면 우측 상단 정렬 드롭다운 영역 확인 | 정렬 기준(등록일순, 임박순 등) 드롭다운 메뉴가 노출됨 | P | 26.07.30 | 나열 순서 말고 보관된 방식에 따라 정렬할 수 있게 수정
TC-INV-13 | SR-INV-06 | FR-131 |  | 조회 필터 및 정렬 | 정렬 쿼리 동적 실행 | 사용자가 선택한 기준(등록일순, 유통기한 임박순, 가나다순)에 맞춰 데이터를 DB에서 재정렬하여 반환 | 정렬 옵션 드롭다운이 열린 상태 | 1. [유통기한 임박순] 클릭 2. [가나다순] 클릭 | 선택한 정렬 쿼리가 동적 실행되어 리스트 순서가 즉시 재정렬됨 | P | 26.07.30
TC-INV-14 | SR-INV-07 | FR-132 |  | 단위 환산 | 단위 변환 엔진 | 레시피에서 요구하는 단위(g)와 사용자가 가진 단위(개)가 다를 때 단위 변환 매트릭스 참조 | 이종 단위 간의 매칭 시나리오 발생 | 1. '개' 단위 식재료를 'g' 요구 레시피와 매칭 시도 | 단위 변환 매트릭스 DB가 정상적으로 조인(Join)되어 호출됨 | P | 26.07.30 | 핵심 도메인 로직 처리
TC-INV-15 | SR-INV-07 | FR-133 |  | 단위 환산 | 단위 내부 일치화 연산 | 변환표에 따라 "양파 1개 = 200g" 공식을 대입하여 시스템 내부 연산 단위를 수학적으로 동일하게 통일 | 단위 변환 매트릭스 참조 완료 상태 | 1. 수량 연산(차감/비교) 로직 실행 | 지정된 공식에 따라 단위가 내부적으로 g으로 통일되어 연산됨 | P | 26.07.30
TC-INV-16 | SR-INV-08 | FR-134 |  | 예외 단위 | 특수 단위 미스매치 감지 | 단위 변환 매트릭스에도 없는 애매한 특수 단위(예: 약간, 한 주먹) 사용 조건 감지 | 매트릭스에 없는 단위가 레시피에 존재하는 상태 | 1. '약간', '꼬집' 등의 단위가 포함된 레시피 로드 | 시스템이 예외 단위 미스매치 상태를 정상적으로 감지함 | P | 26.07.30 | 레시피에 꼬집, 약간 이런 게 없고 확실한 g수로 표시되어있음.
TC-INV-17 | SR-INV-08 | FR-135 |  | 예외 단위 | 수동 차감 요청 팝업 | 특수 단위(예: 꼬집, 약간 등) 진입 시, 사용자에게 수동 중량 입력을 요청하는 팝업을 호출 | 미스매치 예외 단위가 감지된 상태 | 1. 해당 식재료에 대한 차감/조리 로직 진입 시도 | 사용자에게 수동으로 차감 중량을 입력받는 팝업 창이 노출됨 | P | 26.07.30 | 위와 동일
TC-NOT-01 | SR-NOT-01 | FR-136 | 알림/배치 | 유통기한 산출 | 보관 수명 마스터 데이터 매핑 | 식재료가 DB에 새로 추가될 때, 해당 종류의 [냉장/냉동/실온] 별 평균 보관 가능 일수 데이터 조회 | 새로운 식재료 등록(INSERT) 이벤트 발생 | 1. 신규 식재료 등록 완료(저장) | 등록된 식재료의 보관 방식에 따른 평균 보관 일수가 자동 매핑됨 | P | 26.07.30
TC-NOT-02 | SR-NOT-01 | FR-137 |  | 유통기한 산출 | 만료 예정일 자동 연산 | 등록된 날짜(구매일) + 보관 수명 일수를 더하여 시스템 상의 만료 예정일 값 자동 계산 및 입력 | 보관 수명 마스터 데이터 매핑 완료 상태 | 1. 만료일 자동 계산 로직 구동 | 구매일 기준 보관 일수가 더해진 정확한 만료 날짜가 자동 계산되어 DB에 저장됨 | P | 26.07.30
TC-NOT-03 | SR-NOT-02 | FR-138 |  | 사용자 보정 | 만료일 직접 수정 버튼 | 식재료 상세 정보 창에서 시스템이 자동 계산한 날짜 옆에 수정 버튼 제공 | 식재료 상세 화면 진입 상태 | 1. 유통기한 날짜 UI 영역 확인 | 자동 계산된 날짜 옆에 펜 모양 등의 수정 버튼이 노출됨 | P | 26.07.30 | 실제 제품 유통기한과 다를 경우 대비
TC-NOT-04 | SR-NOT-02 | FR-139 |  | 사용자 보정 | 캘린더 | 날짜를 쉽게 선택할 수 있는 달력 모양의 UI 팝업 노출 | 만료일 직접 수정 버튼 클릭 상태 | 1. 만료일 직접 수정 버튼 탭 | 날짜를 직접 고를 수 있는 캘린더 형태의 UI 모달이 팝업됨 | P | 26.07.30
TC-NOT-05 | SR-NOT-02 | FR-140 |  | 사용자 보정 | 수정된 날짜 갱신 | 달력에서 새로운 날짜를 선택하면 해당 식재료의 유통기한 마감 일을 유저 선택 값으로 덮어쓰기 | 캘린더 모달이 활성화된 상태 | 1. 임의의 날짜 선택 후 저장(확인) | 유통기한 데이터가 유저가 수동 선택한 날짜 값으로 정상 갱신됨 | P | 26.07.30
TC-NOT-06 | SR-NOT-03 | FR-141 |  | 시각적 알림 | 임박 데이터 프론트엔드 연산 | 앱 화면 진입 시 현재 날짜와 식재료의 유통기한 마감 일을 비교하여 D-Day 일수 도출 | 메인 화면 로드 중인 상태 | 1. 앱 실행 및 화면 로드 완료 | 각 식재료마다 현재 날짜와 비교된 D-Day 일수가 정확히 표출됨 | P | 26.07.30
TC-NOT-07 | SR-NOT-03 | FR-142 |  | 시각적 알림 | 붉은색 경고 배지 UI | D-3, D-1 등 유통기한이 코앞인 식재료 카드 테두리를 붉게 칠하거나 눈에 띄는 배지 위젯 상단 고정 노출 | D-3 이하의 임박 식재료가 존재하는 상태 | 1. 유통기한 임박 식재료 카드 시각적 확인 | 조건(D-3 이하)에 부합하는 카드의 테두리가 붉어지거나 경고 배지가 노출됨 | P | 26.07.30 | 상단 고정 노출 대신 식재료 별 디데이 인터페이스를 빨간색으로 눈에 띄게 변경
TC-NOT-08 | SR-NOT-04 | FR-143 |  | 배치 시스템 | 배치 스케줄러 등록 | 서버에 쿼츠나 스프링 스케줄러를 설정하여 매일 새벽 정각(00:00)에 특정 로직이 돌도록 예약 | 서버 운영 환경 세팅 완료 상태 | 1. 새벽 00:00 도래 시 백엔드 로그 확인 | 스케줄러(Quartz/Spring)가 설정된 시간에 정상적으로 트리거링됨 | P | 26.07.30 | Quartz 또는 Spring Scheduler
TC-NOT-09 | SR-NOT-04 | FR-144 |  | 배치 시스템 | 임박 재고 대상자 색인 쿼리 | 배치 작업이 실행될 때, 시스템 전체에서 유통기한 마감이 오늘로부터 3일 이내로 남은 식재료와 그 소유자 리스트 일괄 추출 | 배치 스케줄러 트리거링 된 상태 | 1. 색인 쿼리 실행 직후 DB 결과값 확인 | D-3 이내의 식재료와 해당 유저 정보 리스트가 누락 없이 추출됨 | P | 26.07.30
TC-NOT-10 | SR-NOT-05 | FR-145 |  | 알림 발송 | 푸시 알림 내용 조립 | "[양파] 유통기한이 3일 남았습니다..." 형태의 개인화 알림 메시지 생성 | 대상자 리스트가 색인된 상태 | 1. 알림 내용 생성 로직 실행 | 개별 유저의 식재료명과 D-Day가 조립된 개인화 메시지 포맷이 정상 생성됨 | P | 26.07.30 | 알람 대신 개인별 홈 화면에 빨간색으로 유통기한 임박 식재료 알림 도입
TC-NOT-11 | SR-NOT-05 | FR-146 |  | 알림 발송 | 비동기 FCM 발송 연동 | 추출된 대상자 전원(공유 냉장고 멤버 모두 포함)의 스마트폰으로 FCM 푸시 알림 일괄 발송 | 알림 메시지 생성이 완료된 상태 | 1. FCM 푸시 비동기 일괄 발송 로직 실행 | 대상자의 디바이스(공유 멤버 포함)로 푸시 알림이 정상적으로 수신됨 | P | 26.07.30 | 위와 동일
TC-NOT-12 | SR-NOT-06 | FR-147 |  | 알림 설정 | 앱 설정 알림 탭 렌더링 | 홈화면 -> 앱 설정 메뉴 내에 [유통기한 임박 알림] 항목 노출 | 홈화면 > 앱 설정 화면 진입 상태 | 1. 설정 메뉴 리스트 확인 | [유통기한 임박 알림] 설정 항목이 정상적으로 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-NOT-13 | SR-NOT-06 | FR-148 |  | 알림 설정 | ON/OFF 토글 스위치 | 사용자가 푸시 알림을 아예 받지 않도록 끌 수 있는 토글 스위치 UI 제공 및 DB에 수신 동의 여부 저장 | 알림 설정 항목이 노출된 상태 | 1. 토글 스위치 OFF 변경 2. 토글 스위치 ON 변경 | 스위치 조작에 따라 DB의 수신 동의 여부 필드(Boolean)가 즉각 업데이트됨 | F | 26.07.30 | ON/OFF 버튼 미구현
TC-NOT-14 | SR-NOT-07 | FR-149 |  | 만료 식재료 | 유통기한 초과 감지 | 현재 날짜가 식재료의 유통기한을 완전히 지난 상태(D+1 이상)임을 판단 | 유통기한이 지난 식재료가 DB에 존재하는 상태 | 1. 메인 목록 렌더링 시 D-Day 로직 실행 | 유통기한을 넘긴 식재료를 정상적으로 감지하여 분기 처리함 | P | 26.07.30
TC-NOT-15 | SR-NOT-07 | FR-150 |  | 만료 식재료 | 시각적 비활성화 | 해당 식재료 카드의 색상을 흑백이나 회색 톤으로 어둡게 처리하여 유통기한이 지났다는 것을 직관적으로 표현 | 유통기한 초과(D+1 이상) 감지 상태 | 1. 만료된 식재료 카드 UI 확인 | 일반 식재료와 대비되게 흑백/회색 톤으로 어둡게 처리되어 노출됨 | P | 26.07.30 | 식재료 적재되어있는 냉장고에 식재료마다 만료 N일 째 라고 적어놓으며 유통기한 초과 표시
TC-NOT-16 | SR-NOT-07 | FR-151 |  | 만료 식재료 | 폐기 권장 아이콘 | 먹을 수 없는 상태임을 명시하는 '폐기 권장(쓰레기통 등)' 상태 아이콘 노출 | 유통기한 초과 카드가 렌더링된 상태 | 1. 만료된 식재료 카드 내부 UI 확인 | 쓰레기통 모양 등의 폐기 권장 경고 아이콘이 명확하게 노출됨 | P | 26.07.30 | 위와 동일
TC-REC-01 | SR-REC-01 | FR-152 | 레시피 추천 | 레시피 추천 연동 | 레시피 탭 진입 이벤트 | 하단 네비게이션 바에서 '레시피 추천' 메뉴 탭 클릭 시 즉시 로직 구동 | 하단 네비게이션 바가 노출된 상태 | 1. '레시피 추천' 메뉴 탭 클릭 | 레시피 추천을 위한 연동 로직이 딜레이 없이 즉각 트리거링됨 | P | 26.07.30 | 하단이 아닌 상단
TC-REC-02 | SR-REC-01 | FR-153 |  | 레시피 추천 연동 | 보유 재료 목록 전달 | 현재 활성화된 냉장고 보관함에 들어있는 모든 식재료 목록 데이터를 추천 엔진 서버로 전송 | 레시피 탭 진입 로직이 구동된 상태 | 1. 보유 식재료 추출 및 서버 전송 모니터링 | 현재 유저의 냉장고에 있는 활성 식재료 리스트가 파라미터로 정상 전송됨 | P | 26.07.30
TC-REC-03 | SR-REC-02 | FR-154 |  | 레시피 매칭 | 공공 레시피 데이터 조회 | 수만 개의 공공데이터 레시피 목록 및 각각에 필요한 요구 재료 리스트 확보 | 추천 엔진 서버가 호출을 받은 상태 | 1. 식약처/공공 레시피 DB(캐시) 조회 실행 | 요구 재료 리스트가 포함된 공공 레시피 목록이 정상적으로 반환됨 | P | 26.07.30 | 사용자의 냉장고 재고에 INSERT/UPDATE/DELETE 트랜잭션이 발생할때마다, 해당 유저의 매칭 결과 캐시데이터를 없애는 방식
TC-REC-04 | SR-REC-02 | FR-155 |  | 레시피 매칭 | 재료 교차 매칭 | 사용자가 가진 식재료와 레시피가 요구하는 식재료 데이터를 빠르게 비교(RDB 조인)하여 겹치는 항목 연산 | 사용자 보유 재료 리스트와 공공 레시피 데이터가 준비된 상태 | 1. 교차 매칭(RDB Join) 연산 실행 | 양쪽 데이터 간 겹치는 식재료 항목이 에러 없이 빠르게 추출됨 | P | 26.07.30
TC-REC-05 | SR-REC-03 | FR-156 |  | 레시피 매칭 | 매칭률(%) 산출 공식 | 사용자가 보유한 식재료 ID 리스트와 레시피 요구 식재료 리스트를 교차 연산하여 매칭률(%)이 높은 순으로 레시피를 정렬 | 교차 매칭으로 겹치는 항목 수가 산출된 상태 | 1. (겹치는 종류 / 전체 요구 종류) * 100 공식 적용 결과 검증 | 수량과 무관하게 '보유 여부' 기준으로만 % 매칭률이 정확히 계산됨 | P | 26.07.30 | [제약조건] MVP 단계에서는 수량과 무관하게 식재료의 '보유 여부'로만 매칭률을 산출
TC-REC-06 | SR-REC-03 | FR-157 |  | 레시피 매칭 | 적합도 순 내림차순 정렬 | 내가 가진 재료로 가장 완벽하게 만들 수 있는(매칭률이 100%에 가까운) 레시피가 최상단에 뜨도록 목록 정렬 | 매칭률(%) 산출이 완료된 상태 | 1. 화면에 출력된 추천 레시피 리스트 확인 | 매칭률이 가장 높은 레시피부터 내림차순(최상단)으로 정렬되어 노출됨 | P | 26.07.30
TC-REC-07 | SR-REC-04 | FR-158 |  | 레시피 필터 | 핵심 식재료 칩 선택 | 보유 중인 식재료들을 가로 스크롤 형태의 둥근 칩 버튼으로 띄워주고 "이건 꼭 먹고 싶다"하는 재료 1개 탭핑 기능 | 레시피 추천 화면 진입 완료 상태 | 1. 상단 재료 칩 가로 스크롤 확인 2. 임의의 칩 선택(탭) | 보유 식재료가 칩 형태로 제공되며, 탭핑 시 활성화(선택) 처리됨 | P | 26.07.30 | 꼭 먹고 싶다 하는 메인 식재료를 레시피 추천 받을 때 선택 가능
TC-REC-08 | SR-REC-04 | FR-159 |  | 레시피 필터 | Must-Have 필터링 | 선택한 핵심 식재료가 재료 목록에 포함되지 않은 레시피는 추천 결과에서 완전히 제외하는 강력 필터 적용 | 특정 핵심 재료 칩이 선택된 상태 | 1. 추천 레시피 결과물 필터링 확인 | 탭핑한 핵심 재료가 들어가지 않은 요리는 리스트에서 완전히 제외됨 | P | 26.07.30
TC-REC-09 | SR-REC-05 | FR-160 |  | 레시피 필터 | 요리 속성 필터 제공 | 화면 상단에 요리 종류(일품 국 찌개 등) 및 조리 방식(찌기, 굽기 등) 필터버튼 노출 | 레시피 추천 화면 상단 영역 확인 상태 | 1. [국/찌개], [굽기] 등의 속성 필터 버튼 탭 | 선택한 요리 종류/조리 방식에 부합하는 레시피만 걸러져 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-REC-10 | SR-REC-05 | FR-161 |  | 레시피 필터 | 조리 시간 필터 제공 | 10분 이내, 30분 이내 등 바쁠 때 빨리 만들 수 있는 레시피만 추려보는 시간 필터 버튼 노출 및 적용 | 레시피 추천 화면 상단 영역 확인 상태 | 1. [10분 이내] 필터 버튼 탭 | 조리 시간이 10분 이하로 등록된 속성 요리만 화면에 렌더링됨 | F | 26.07.30 | 레시피를 제공받는 API에 조리시간은 나타나있지 않기 때문에 불가능
TC-REC-11 | SR-REC-06 | FR-162 |  | 레시피 조회 | 레시피 상세 카드 뷰 | 추천 목록에서 특정 레시피 클릭 시 화면 가득 먹음직스러운 완성 요리 이미지와 제목 노출 | 레시피 추천 리스트가 표출된 상태 | 1. 목록 내 특정 레시피 카드 클릭 | 상세 뷰로 전환되며 대형 완성 이미지와 요리 제목이 노출됨 | P | 26.07.30
TC-REC-12 | SR-REC-06 | FR-163 |  | 레시피 조회 | Step-by-step 조리 순서 | "1. 양파를 썹니다. 2. 고기를 볶습니다" 형태의 조리 순서를 순서도 형식으로 읽기 편하게 텍스트 나열 | 레시피 상세 카드 뷰 진입 상태 | 1. 화면 스크롤 하강하여 조리 순서 뷰 확인 | 1번부터 차례대로 조리 과정 텍스트가 순서도 형식으로 명확히 표출됨 | P | 26.07.30 | 조리순서 및 조리 방법 사진과 텍스트 제공
TC-REC-13 | SR-REC-07 | FR-164 |  | 재료 비교 시각화 | 재료 비교 시각화 | 레시피에 필요한 전체 재료 목록을 화면 중간에 표출 | 레시피 상세 카드 뷰 진입 상태 | 1. 화면 내 재료 정보 영역 확인 | 해당 요리에 필요한 전체 식재료 목록 및 요구량이 표로 표출됨 | P | 26.07.30
TC-REC-14 | SR-REC-07 | FR-165 |  | 재료 비교 시각화 | 보유 / 부족 재료 분리 렌더링 | 내 냉장고에 이미 있는 재료는 체크표시와 함께 윗단에, 모자라서 마트에서 사야 할 재료는 붉은 글씨로 하단에 확연히 구분하여 표시 | 레시피에 필요한 전체 재료 목록이 표출된 상태 | 1. 보유 중인 재료와 미보유 재료의 UI 렌더링 분리 확인 | 보유 재료는 체크마크와 함께 상단에, 부족 재료는 붉은색 텍스트로 하단에 확연히 분리됨 | P | 26.07.30 | 텍스트 색이 아닌 붉은색 미보유 텍스트로 표시
TC-REC-15 | SR-REC-08 | FR-166 |  | 재고 차감 | 조리 완료 버튼 | 레시피 상세 화면 최하단에 [이 요리 완성했어요 (조리 완료)] 형태의 고정 버튼 배치 | 레시피 상세 화면 진입 상태 | 1. 화면 최하단 플로팅 영역 확인 | 하단에 고정된 [이 요리 완성했어요] 버튼이 정상 노출됨 | P | 26.07.30 | 요리완료 버튼
TC-REC-16 | SR-REC-08 | FR-167 |  | 재고 차감 | 차감 확인 팝업 호출 | 버튼 클릭 시 "냉장고에서 아래 재료들을 차감할까요?"라고 묻는 사용량 확인 모달 팝업 오픈 | 조리 완료 버튼이 활성화된 상태 | 1. [이 요리 완성했어요] 버튼 클릭 | 재고 차감을 최종 확인하는 모달 팝업 창이 정상 오픈됨 | P | 26.07.30
TC-REC-17 | SR-REC-09 | FR-168 |  | 재고 차감 | 요구량 자동 입력 | 팝업창의 입력 칸에 레시피에 적혀있던 기본 재료 요구량(예: 양파 1개, 고기 200g)이 힌트처럼 미리 채워져 있도록 제공 | 차감 확인 팝업이 오픈된 상태 | 1. 팝업 내 재료별 수량 입력 칸 확인 | 레시피의 기본 요구 중량(단위 포함)이 텍스트 폼에 기본값으로 자동 입력되어 있음 | P | 26.07.30
TC-REC-18 | SR-REC-09 | FR-169 |  | 재고 차감 | 실제 투입량 수동 수정 | 사용자가 "고기를 더 넣었는데?" 싶을 때, 기본 값을 지우고 본인이 실제로 넣은 양으로 숫자를 덮어쓰기 수정하는 기능 | 수량이 자동 입력된 팝업 뷰 상태 | 1. 특정 식재료의 수량 입력 폼 터치 후 값 수정(덮어쓰기) | 사용자가 입력한 새로운 수량 값으로 폼의 데이터가 정상 수정됨 | P | 26.07.30 | 요리시작 버튼 누르고 차감될 식재료 용량 수 기본값 말고도 본인이 수정 가능
TC-REC-19 | SR-REC-10 | FR-170 |  | 재고 차감 | 최종 차감 버튼 클릭 | 수량 확인 후 팝업의 [차감하기] 확인 버튼 클릭 | 수량 수정(또는 확인)이 완료된 팝업 상태 | 1. 하단의 [차감하기] 버튼 클릭 | 백엔드로 차감 요청 API가 전송되며 팝업이 닫힘 | P | 26.07.30 | 트랜잭션 처리 필수
TC-REC-20 | SR-REC-10 | FR-171 |  | 재고 차감 | 재고 DB 일괄 업데이트 | 입력된 각 재료의 수량(환산 엔진 거침)만큼 해당 공유 냉장고 보관함에서 한 번에 싹 마이너스(-) 처리 | 차감 API가 서버로 도달한 상태 | 1. 서버 트랜잭션 및 DB 업데이트 쿼리 결과 확인 | 연산된 수량만큼 다중 식재료 데이터가 하나의 트랜잭션 내에서 한 번에 마이너스(-) 처리됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-01 | SR-OCR-01 | FR-098 | 데이터 수집 | 카메라 촬영 제어 | 카메라 권한 요청 | 최초 영수증 스캔 접근 시 디바이스 카메라 권한 요청 팝업을 호출한다. | 기기 내 권한 미허용 상태 | 1. 영수증 스캔 기능 진입 | 스마트폰 OS 카메라 권한 요청 팝업이 정상 호출됨 | F | 26.07.30 | 권한 요청 팝업이 뜨지 않고 바로 들어가짐
TC-OCR-02 | SR-OCR-01 | FR-099 |  | 카메라 촬영 제어 | 기본 카메라 모듈 구동 | 화면 내에서 직접 영수증을 촬영할 수 있는 인터페이스를 렌더링한다. | 카메라 권한 허용 완료 | 1. 카메라 스캔 화면 진입 | 카메라 뷰파인더 모듈이 정상 구동됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-03 | SR-OCR-02 | FR-100 |  | 갤러리 업로드 제어 | 갤러리 접근 권한 요청 | 영수증 이미지 선택을 위한 사진첩 접근 권한을 요청한다. | 사진첩 권한 미허용 상태 | 1. [갤러리에서 불러오기] 버튼 클릭 | 디바이스 사진첩 접근 허용 팝업이 호출됨 | F | 26.07.30 | 권한 요청 팝업이 뜨지 않고 바로 들어가짐
TC-OCR-04 | SR-OCR-02 | FR-101 |  | 갤러리 업로드 제어 | 이미지 선택 및 업로드 | 선택한 이미지를 최적화하여 서버로 전송한다. | 갤러리 접근 허용 완료 | 1. 영수증 이미지(JPG/PNG) 선택 2. 업로드 진행 | 해상도 최적화 후 서버 전송이 정상 완료됨 | P | 26.07.30 | 확장자 제한(JPG, PNG), 용량 제한 적용
TC-OCR-05 | SR-OCR-03 | FR-102 |  | 텍스트 추출 | 비전 API 연동 설정 | 전송된 이미지를 OCR 서버(Vision/CLOVA)로 전달한다. | 이미지 업로드 완료 | 1. 업로드된 이미지를 OCR 서버에 전송 요청 | OCR 서버 연동 응답을 정상적으로 수신함 | P | 26.07.30 | Google Vision API
TC-OCR-06 | SR-OCR-03 | FR-103 |  | 텍스트 추출 | 원시 텍스트 추출 | 이미지 내 모든 글자/숫자/기호를 가공되지 않은 원시 텍스트로 추출한다. | OCR 서버 처리 완료 | 1. OCR 처리 결과 반환 데이터 확인 | 영수증의 원시(Raw) 텍스트가 1차 추출됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-07 | SR-OCR-04 | FR-104 |  | 품질 검증 | 이미지 품질 검사 | 인식 불가능하거나 텍스트가 적은 경우 인식 실패 처리를 한다. | 흐리거나 훼손된 영수증 이미지 사용 | 1. 저품질 이미지 전송 시도 | 품질 검사 실패 처리 판정을 내림 | P | 26.07.30
TC-OCR-08 | SR-OCR-04 | FR-105 |  | 품질 검증 | 재촬영 유도 모달 팝업 | 인식 실패 시 재촬영 안내 모달을 띄운다. | 이미지 품질 검사 실패 상태 | 1. 품질 실패 결과 수신 | "이미지가 너무 흐리거나 영수증이 아닙니다..." 모달이 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-09 | SR-OCR-04 | FR-106 |  | 정규화 엔진 | AI 데이터 전달 | 원시 텍스트를 AI(Gemini 등) API 프롬프트에 주입한다. | 1차 원시 텍스트 추출 완료 | 1. 원시 텍스트를 LLM 프롬프트로 파이프라인 전달 | 프롬프트에 정상 주입되어 AI 전송이 수행됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-10 | SR-OCR-04 | FR-107 |  | 정규화 엔진 | 데이터 정규화 | 비정형 텍스트를 시스템 표준 정형 데이터 구조로 변환한다. | AI 프롬프트 응답 수신 | 1. AI 응답 데이터 파싱 | 학습된 예시대로 규격화된 정형 데이터로 변환됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-11 | SR-OCR-04 | FR-108 |  | 정규화 엔진 | 브랜드명 및 수식어 필터링 | 불필요한 단어([할인], 브랜드명 등)를 인공지능이 자율 제거한다. | 수식어가 포함된 텍스트 수신 | 1. 브랜드/할인 태그 포함 단어 전달 | CJ', '[할인]' 등의 수식어가 제거됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-12 | SR-OCR-04 | FR-109 |  | 정규화 엔진 | 순수 원물 식재료명 도출 | 수식어가 제거된 순수 식재료 이름만 추출한다. | 정규화 엔진 처리 진행 | 1. 정제 결과 확인 | "양파", "김치", "돼지고기" 등 순수 원물명만 추출됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-13 | SR-OCR-04 | FR-110 |  | 파싱 및 규격화 | 수량/단위 파싱 엔진 | 품목/수량/단위/가격 분리 및 is_food(식료품 여부)를 자동 판별한다. | 식재료 정제 데이터 수신 | 1. 추출 항목의 구조화 결과 검증 | 품목명, 수량, 단위, 가격 및 is_food(Boolean) 값이 정확히 판별됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-14 | SR-OCR-04 | FR-111 |  | 파싱 및 규격화 | JSON 규격화 반환 | 정해진 enum(unit 등) 표준을 준수하는 JSON 규격으로 반환한다. | LLM 프롬프트 내 DB enum 주입 | 1. 최종 AI 반환 JSON 결과 검증 | unit 값이 DB에 정의된 enum(g, ml, ea, pack 등)으로만 맞춰진 JSON 반환 | P | 26.07.30
TC-OCR-15 | SR-OCR-05 | FR-112 |  | 보정 및 최종 검증 | 인식 결과 임시 뷰 렌더링 | AI 추출 데이터를 냉장고 적재 전 확인하는 임시 리스트 화면을 출력한다. | JSON 반환 완료 | 1. 임시 확인 화면 진입 | 파싱된 식재료 내역이 목록 형태로 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-16 | SR-OCR-06 | FR-113 |  | 보정 및 최종 검증 | 수정 폼 활성화 | 임시 리스트 항목 탭 시 수정 인풋 박스를 활성화한다. | 인식 결과 임시 뷰 활성화 | 1. 특정 식재료 항목 클릭 | 글자, 수량, 단위, 가격을 수정할 수 있는 인풋 박스로 전환됨 | P | 26.07.30 | 영수증 카메라 인식 잘못됐을 시 덮어쓰기 기능
TC-OCR-17 | SR-OCR-06 | FR-114 |  | 보정 및 최종 검증 | 보정 데이터 덮어쓰기 | 유저가 직접 수정한 데이터로 AI 인식 결과를 덮어쓴다. | 수정 인풋 박스 활성화 상태 | 1. 수량 및 단위 직접 변경 입력 후 [저장] | 사용자가 수정한 데이터로 값이 즉시 업데이트됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-18 | SR-OCR-07 | FR-115 |  | 보정 및 최종 검증 | 불필요 항목 삭제 버튼 | 항목 옆 [X] 버튼으로 원치 않는 비식료품 내역을 삭제한다. | 임시 리스트 화면 | 1. 담배/비닐봉투 항목의 [X] 버튼 클릭 | 해당 항목이 최종 추가 리스트에서 즉시 제거됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-19 | SR-OCR-08 | FR-116 |  | 보정 및 최종 검증 | 최종 확인 및 일괄 추가 | 검증 완료 시 재고 및 가계부 테이블에 bulk insert 저장을 수행한다. | 최종 검증 확인 완료 | 1. [최종 확인 및 추가] 버튼 클릭 | 냉장고 재고 적재 및 가계부 데이터 일괄 저장(Bulk Insert) 완료 | P | 26.07.30
TC-OCR-20 | SR-OCR-09 | FR-117 |  | 영수증 이력 관리 | 스캔 히스토리 메뉴 | 기존에 스캔하여 저장했던 영수증 목록을 보는 메뉴를 제공한다. | 스캔 내역 존재 | 1. '영수증 기록' 메뉴 클릭 | 과거 스캔했던 영수증 히스토리 목록이 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-OCR-21 | SR-OCR-09 | FR-118 |  | 영수증 이력 관리 | 영수증 상세 내역 조회 | 특정 날짜의 기록 클릭 시 스캔했던 상세 식재료 내역을 보여준다. | 스캔 히스토리 목록 노출 상태 | 1. 특정 영수증 항목 클릭 | 당시 인식하여 넣었던 상세 식재료 내역 팝업/화면 노출 | P | 26.07.30
TC-UNIT-01 | SR-INV-07 | FR-132 | 단위 환산 | 단위 변환 엔진 | 이종 단위 변환표 조인 | 레시피 요구 단위와 사용자 보유 단위가 다를 때 변환 매트릭스를 참조하는지 확인한다. | 양파 1개'를 보유 중이며, 레시피는 '양파 200g'을 요구함 | 1. 해당 레시피 상세 진입 시도 및 요구 재료 확인 | 단위 변환표를 참조하여 이종 단위 간의 매칭 데이터가 맵핑됨 | P | 26.07.30
TC-UNIT-02 | SR-INV-07 | FR-133 |  | 단위 변환 엔진 | 단위 내부 일치화 연산 | 단위 변환 매트릭스 공식을 통해 연산 단위가 수학적으로 통일되는지 확인한다. | 양파 1개' 보유, 레시피 '양파 200g' 요구 (1개=200g 공식 존재) | 1. 레시피 매칭률 계산 연산 확인 | 수학적 환산(1개->200g)이 적용되어 내부 연산 단위가 통일되고 매칭 처리됨 | P | 26.07.30 | 모든 데이터를 넣을 수 없어 ai를 이용해 예측
TC-UNIT-03 | SR-INV-08 | FR-134 |  | 예외 단위 | 특수 단위 미스매치 감지 | 단위 변환표에 없는 특수 단위(약간, 한 주먹 등) 요구 시 미스매치 상태를 감지한다. | 소금 10g' 보유, 레시피 '소금 한 꼬집' 요구 | 1. 레시피 조리 완료(차감) 시도 | 한 꼬집'을 변환 매트릭스에서 찾을 수 없어 미스매치로 감지됨 | P | 26.07.30
TC-UNIT-04 | SR-INV-08 | FR-135 |  | 예외 단위 | 수동 차감 요청 팝업 | 변환 불가능한 특수 단위 진입 시 수동 중량 입력 팝업을 호출한다. | 특수 단위 미스매치 감지 완료 상태 | 1. 조리 완료 및 식재료 차감 단계 진입 | 사용자에게 "정확한 차감량을 입력해주세요" 등의 수동 중량 입력 팝업이 노출됨 | P | 26.07.30
TC-ACC-01 | SR-ACC-01 | FR-196 | 가계부 | 영수증 가격 파싱 | 메인 가계부 데이터 적재 | OCR 스캔 성공 시 결제 금액, 구매 일자, 마트명이 가계부 마스터 테이블에 기록되는지 확인한다. | 영수증 OCR 스캔 정상 완료 | 1. 영수증 최종 확인 후 일괄 추가 버튼 탭 | RECEIPT_LOG 테이블에 결제 금액, 날짜, 마트명 데이터가 정상 INSERT됨 | P | 26.07.30
TC-ACC-02 | SR-ACC-02 | FR-197 |  | 영수증 자동 연동 | 식재료 외 소비 내역 연동 | 비식료품 항목을 포함하여 영수증 지출 총액이 가계부에 연동되는지 검증한다. | 식재료와 생필품이 섞인 영수증 데이터 스캔 완료 | 1. 영수증 스캔 데이터 가계부 연동 결과 조회 | 냉장고 재고로 가지 않는 비식료품 가격을 포함한 지출 총액 전체가 가계부에 자동 연동됨 | P | 26.07.30 | 영수증, 가계부 연동 흐름
TC-ACC-03 | SR-ACC-03 | FR-198 |  | 상세 내역 관리 | 영수증 개별 품목 저장 | 식료품 및 공산품 등 영수증 내 모든 개별 품목 상세 정보(단가, 수량)가 기록되는지 확인한다. | 다수 품목이 포함된 영수증 연동 완료 | 1. 가계부 상세 조회(또는 DB RECEIPT_ITEM 확인) | 품명, 단가, 수량 등의 상세 내역이 누락 없이 Bulk INSERT되어 조회됨 | P | 26.07.30
TC-ACC-04 | SR-ACC-04 | FR-199 |  | 지출 직접 추가 | 수동 지출 CRUD | 영수증 스캔 없이 사용자가 수동으로 소비 내역을 추가/수정/삭제할 수 있는지 검증한다. | 앱 내 가계부 탭 진입 | 1. [지출 직접 추가] 버튼 클릭 2. 정보 기입 후 저장 3. 해당 내역 수정/삭제 | 기입한 데이터로 소비 내역이 추가되며, 정상적으로 수정 및 삭제 처리됨 | P | 26.07.30
TC-ACC-05 | SR-ACC-05 | FR-200 |  | 지출 소비 통계 | 지출 통계 차트화 | 월별/주별 총지출 집계 및 식비 대 비식비 지출 비율이 차트로 시각화되는지 확인한다. | 가계부 내 식비 및 비식비 지출 내역 1건 이상 존재 | 1. 가계부 통계(대시보드) 탭 진입 | RDB 집계 쿼리가 동작하여 월별/주별 통계 및 식비/비식비 비율 차트가 대시보드에 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-ACC-06 | SR-ACC-06 | FR-201 |  | 가계부 데이터 격리 | 개인 가계부 고립 보장 | 공유 냉장고에 식재료를 적재해도 지출 내역은 결제자 본인의 개인 가계부에만 귀속되는지 확인한다. | 사용자 A(본인)와 사용자 B가 '공유 냉장고 X'를 함께 사용 중 | 1. A가 영수증 스캔으로 '공유 냉장고 X'에 재고 적재 2. B의 계정으로 가계부 내역 확인 | B의 개인 가계부에는 해당 지출 내역이 보이지 않으며, 결제자인 A의 가계부에만 귀속됨 | P | 26.07.30
TC-ACC-07 | SR-ACC-07 | FR-202 |  | 지출 내역 조회 | 일자별 지출 리스트 조회 | 지출 내역이 날짜 역순 정렬되며, 항목 클릭 시 상세 창이 열리는지 확인한다. | 다수의 지출 내역 존재 | 1. 가계부 지출 리스트 조회 2. 특정 지출 항목 탭 | 리스트가 최신순(날짜 역순)으로 노출되며, 클릭 시 영수증 원본 및 개별 품목 상세 창이 렌더링됨 | P | 26.07.30
TC-ACC-08 | SR-ACC-08 | FR-203 |  | 지출 데이터 검증 | 품목 단가 합산 대조 보정 | 단가 총합과 결제 금액 간 오차 발생 시 수동 보정(할인/기타) UI가 제공되는지 확인한다. | 영수증 스캔 시 할인 등으로 인해 단가 총합과 총 결제액 간 오차 발생 | 1. 영수증 최종 확인 화면 진입 | 오차 감지 로직이 동작하여 사용자에게 '할인/기타' 금액을 수동 보정할 수 있는 UI 폼이 노출됨 | P | 26.07.30 | 할인가가 적용된 가격으로 바로 보여짐, 수정가능
TC-LOG-001 | SR-MEM-04 | FR-015 | 로그인 | 화면 UI | 요소 렌더링 | 로그인 페이지의 모든 구성 요소 정상 노출 확인 | 로그인되지 않은 상태에서 /api/view/login 접속 | 1. 로그인 페이지 접속 2. 타이틀, 입력창, 버튼, 링크, 소셜 영역 노출 상태 확인 | 장보기 냉장고' 로고/문구, 아이디/비밀번호 입력창(플래스홀더 포함), 로그인 상태 유지 체크박스, 로그인 버튼, 하단 3개 링크, 소셜 버튼 2종이 정상 표출됨 | p | 26.07.30
TC-LOG-002 | SR-MEM-04 | FR-015 |  | 일반 로그인 | 정상 로그인 | 올바른 아이디 및 비밀번호 입력 시 로그인 성공 | DB에 가입 완료된 계정 존재 (예: user1 / password123) | 1. 아이디 입력창에 아이디 입력 2. 비밀번호 입력창에 비밀번호 입력 3. '로그인' 버튼 클릭 | 인증 성공 후 세션이 생성되고 메인 페이지(/index)로 자동 리다이렉트됨 | p | 26.07.30
TC-LOG-003 | SR-MEM-04 | FR-015 |  |  | 입력값 미입력 | 아이디 또는 비밀번호 미입력 상태에서 로그인 시도 | 로그인 페이지 접속 상태 | 1. 아이디 또는 비밀번호 입력창을 빈 상태로 둠 2. '로그인' 버튼 클릭 | 폼 제출이 차단되고 필수 입력 안내 메시지 표출 또는 미입력 필드로 포커스 이동됨 | p | 26.07.30
TC-LOG-004 | SR-MEM-04 | FR-040 |  |  | 인증 실패 | 존재하지 않는 아이디 또는 잘못된 비밀번호 입력 시 로그인 차단 | DB에 가입 완료된 계정 존재 | 1. 틀린 아이디 또는 비밀번호 입력 2. '로그인' 버튼 클릭 | CustomAuthenticationFailureHandler가 동작하여 실패 안내 메시지 표출 및 로그인 페이지 상태 유지 | p | 26.07.30
TC-LOG-005 | SR-MEM-04 | FR-016 |  |  | 로그인 상태 유지 | 로그인 상태 유지' 체크박스 선택 후 로그인 시 자동 로그인 적용 | DB에 가입 완료된 계정 존재 | 1. 아이디/비밀번호 입력 2. '로그인 상태 유지' 체크박스 선택 3. '로그인' 버튼 클릭 4. 브라우저 종료 후 재접속 | remember-me 쿠키가 정상 생성되며, 브라우저를 다시 켜도 로그인 절차 없이 자동으로 로그인 상태 유지됨 | p | 26.07.30
TC-LOG-006 | SR-MEM-01 | FR-004 |  | 페이지 이동 | 아이디 찾기 | 하단 '아이디 찾기' 링크 클릭 시 해당 페이지로 이동 | 로그인 페이지 접속 상태 | 1. 하단 '아이디 찾기' 텍스트 링크 클릭 | 아이디 찾기 페이지(/api/view/find-id)로 이동함 | p | 26.07.30
TC-LOG-007 | SR-MEM-05 | FR-005 |  |  | 비밀번호 찾기 | 하단 '비밀번호 찾기' 링크 클릭 시 해당 페이지로 이동 |  | 1. 하단 '비밀번호 찾기' 텍스트 링크 클릭 | 비밀번호 찾기 페이지(/api/view/find-pw)로 이동함 | p | 26.07.30
TC-LOG-008 | SR-MEM-01 | FR-001 |  |  | 회원가입 | 하단 '회원가입' 링크 클릭 시 해당 페이지로 이동 |  | 1. 하단 '회원가입' 텍스트 링크 클릭 | 회원가입 페이지(/api/view/signup)로 이동함 | p | 26.07.30
TC-LOG-009 | SR-MEM-03 | FR-014 |  | 소셜 로그인 | 카카오 연동 | 카카오 로그인 버튼 클릭 시 OAuth 인증 진행 | 연동 가능한 유효한 카카오 계정 보유 | 1. '카카오 로그인' 버튼 클릭 2. 카카오 계정 로그인 및 정보 제공 동의 | 카카오 OAuth 인증 성공 후 세션이 생성되며 메인 페이지(/index)로 리다이렉트됨 | F | 26.07.30 | 구글 OAuth 인증 후 메인 페이지(/index) 리다이렉트 실패
TC-LOG-010 | SR-MEM-03 | FR-014 |  |  | 구글 연동 | 구글 로그인 버튼 클릭 시 OAuth 인증 진행 | 연동 가능한 유효한 구글 계정 보유 | 1. '구글 로그인' 버튼 클릭 2. 구글 계정 선택 및 인증 | 구글 OAuth 인증 성공 후 세션이 생성되며 메인 페이지(/index)로 리다이렉트됨 | F | 26.07.30 | 구글 OAuth 인증 후 메인 페이지(/index) 리다이렉트 실패
TC-ACC-001 | SR-MEM-01 | FR-004 | 회원관리 | 계정찾기 | 상단 네비게이션 | 뒤로가기 버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동 | 계정 찾기 페이지 접속 상태 | 1. 상단 좌측 뒤로가기(←) 아이콘 클릭 | 로그인 페이지(/api/view/login)로 이동함 | p | 26.07.30
TC-ACC-002 | SR-MEM-01 | FR-004 |  |  | 탭 전환 | 아이디 찾기' 및 '비밀번호 찾기' 탭 전환 동작 확인 |  | 1. '비밀번호 찾기' 탭 클릭 2. '아이디 찾기' 탭 클릭 | 선택한 탭이 활성화되며 해당 입력 폼 영역으로 화면 전환됨 | p | 26.07.30
TC-ACC-003 | SR-MEM-01 | FR-007 |  | 아이디 찾기 | 인증번호 발송 요청 | 가입된 이메일 입력 후 인증요청 클릭 시 인증번호 발송 | 가입된 회원 이메일 준비 (예: user1@example.com) | 1. '아이디 찾기' 탭 선택 2. 실명 입력 3. 가입된 이메일 주소 입력 4. '인증요청' 버튼 클릭 | "인증번호가 발송되었습니다" 알림 노출 및 입력한 이메일로 6자리 인증코드 전송됨 | p | 26.07.30
TC-ACC-004 | SR-MEM-01 | FR-007 |  |  | 미가입 이메일 검증 | 가입되지 않은 이메일로 인증요청 시 차단 | DB에 존재하지 않는 이메일 주소 준비 | 1. 미가입 이메일 주소 입력 2. '인증요청' 버튼 클릭 | "등록되지 않은 이메일입니다" 경고 메시지 표출 및 인증번호 발송 불가 처리됨 | p | 26.07.30
TC-ACC-005 | SR-MEM-01 | FR-004 |  |  | 인증번호 확인 | 올바른 6자리 인증번호 입력 후 확인 클릭 시 인증 완료 | 이메일로 인증번호가 발송된 상태 | 1. 수신된 6자리 인증번호 입력 2. '확인' 버튼 클릭 | "인증이 완료되었습니다" 알림 노출 및 이메일 인증 성공 상태로 전환됨 | p | 26.07.30
TC-ACC-006 | SR-MEM-01 | FR-004 |  |  | 인증번호 불일치 | 틀린 인증번호 입력 후 확인 클릭 시 인증 실패 | 이메일로 인증번호가 발송된 상태 | 1. 잘못된 6자리 인증번호 입력 2. '확인' 버튼 클릭 | "인증번호가 일치하지 않습니다" 경고 메시지 표출 및 인증 실패 처리됨 | F | 26.07.30
TC-ACC-007 | SR-MEM-01 | FR-004 |  |  | 아이디 조회 성공 | 이메일 인증 완료 후 '아이디 찾기' 버튼 클릭 시 결과 반환 | 실명 입력 및 이메일 인증 완료 상태 | 1. '아이디 찾기' 버튼 클릭 | 입력한 정보와 일치하는 계정의 아이디가 화면에 노출됨 (마스킹 처리 포함) | p | 26.07.30 | 아이디 조회 결과 화면 출력 또는 마스킹(Masking) 처리 적용
TC-ACC-008 | SR-MEM-01 | FR-004 |  |  | 미인증 상태 제출 차단 | 이메일 인증을 완료하지 않고 '아이디 찾기' 버튼 클릭 시 차단 | 이메일 미인증 상태 | 1. 이름 및 이메일만 입력 (인증 미진행) 2. '아이디 찾기' 버튼 클릭 | "이메일 인증을 먼저 완료해 주세요" 경고 메시지 표출 및 제출 차단됨 | p | 26.07.30
TC-ACC-009 | SR-MEM-05 | FR-019 |  | 비밀번호 찾기 | 정보 불일치 검증 | 입력한 아이디와 이메일 정보가 일치하지 않을 때 차단 | DB 계정 존재 (user1 / user1@example.com) | 1. '비밀번호 찾기' 탭 선택 2. 아이디에 user1 입력 3. 다른 유저의 이메일 입력 4. '인증요청' 클릭 | "아이디와 일치하는 이메일 정보가 없습니다" 경고 메시지 표출 | p | 26.07.30
TC-ACC-010 | SR-MEM-05 | FR-020 |  |  | 비밀번호 재설정 진행 | 아이디/이메일 인증 완료 후 재설정 버튼 클릭 | 아이디 입력 및 이메일 인증 성공 완료 상태 | 1. '비밀번호 재설정하기' 버튼 클릭 | 비밀번호 재설정 페이지(/api/view/reset-pw)로 이동하거나 임시 비밀번호 발송 완료 모달 노출됨 | P | 26.07.30 | 재설정 페이지(/api/view/reset-pw) 이동
TC-JOIN-001 | SR-MEM-02 | FR-008 | 회원가입 | 계정 정보 | 아이디 중복확인 | 사용 가능한 아이디 중복확인 검증 | 회원가입 화면 진입 상태 | 1. 로그인 아이디 입력란에 미사용 아이디(영문+숫자) 입력 2. [중복확인] 버튼 클릭 | "사용 가능한 아이디입니다" 안내 메시지 출력 및 중복확인 완료 처리 | P | 26.07.30
TC-JOIN-002 | SR-MEM-02 | FR-008 |  |  | 아이디 중복확인 | 이미 존재하는 아이디 입력 시 예외 처리 검증 | 회원가입 화면 진입 상태, DB에 이미 'testuser' 존재 | 1. 로그인 아이디 입력란에 'testuser' 입력 2. [중복확인] 버튼 클릭 | "이미 사용 중인 아이디입니다" 에러 메시지 출력 | P | 26.07.30 | 테스트용 계정(testuser) 사전 DB insert 필요
TC-JOIN-003 | SR-MEM-02 | FR-010 |  |  | 비밀번호 유효성 | 비밀번호 조합 규칙(8자 이상, 영문/숫자/특수문자) 검증 | 회원가입 화면 진입 상태 | 1. 비밀번호 입력란에 8자 미만 또는 특수문자 미포함 값 입력 | "8자 이상 영문, 숫자, 특수문자를 포함해야 합니다" 에러 메시지 출력 | P | 26.07.30
TC-JOIN-004 | SR-MEM-02 | FR-009 |  |  | 닉네임 중복확인 | 닉네임 중복확인 기능 검증 | 회원가입 화면 진입 상태 | 1. 닉네임 입력란에 사용 가능 닉네임 입력 2. [중복확인] 버튼 클릭 | 중복 여부 확인 메시지 출력 및 확인 완료 처리 | P | 26.07.30
TC-JOIN-005 | SR-MEM-01 | FR-007 |  | 이메일 인증 | 인증번호 요청 | 정상 이메일로 인증번호 발송 요청 검증 | 회원가입 화면 진입 상태 | 1. 이메일 입력란에 '2024002080@gsuite.induk.ac.kr' 입력 2. [인증요청] 버튼 클릭 | "인증번호가 발송되었습니다" 안내 출력 및 해당 이메일로 6자리 코드 발송 | P | 26.07.30
TC-JOIN-006 | SR-MEM-01 | FR-002 |  |  | 인증번호 확인 (성공) | 발송된 6자리 인증코드 일치 검증 | 이메일 인증번호 발송 완료 상태 | 1. 수신한 올바른 6자리 인증코드 입력 2. [확인] 버튼 클릭 | "인증이 완료되었습니다" 안내 출력 및 인증 상태 성공 변경 | P | 26.07.30
TC-JOIN-007 | SR-MEM-01 | FR-002 |  |  | 인증번호 확인 (실패) | 불일치/만료된 인증코드 입력 시 400 에러 핸들링 검증 | 이메일 인증번호 발송 완료 상태 | 1. 잘못된 6자리 인증코드 입력 2. [확인] 버튼 클릭 | "인증번호가 일치하지 않습니다" 에러 메시지 출력 (Bad Request 처리) | F | 26.07.30 | 잘못된 인증코드 입력 시 400 에러 대신 500 Internal Server Error 발생
TC-JOIN-008 | SR-MEM-01 | FR-006 |  | 개인 정보 | 생년월일 피커 | 생년월일 달력 피커 호출 및 선택 검증 | 회원가입 화면 진입 상태 | 1. 생년월일 입력란의 달력 아이콘 클릭 2. 날짜 선택 | 선택한 년-월-일이 입력 폼에 바르게 표시됨 | P | 26.07.30
TC-JOIN-009 | SR-MEM-01 | FR-006 |  |  | 성별 선택 | 라디오 버튼 단일 선택 기능 검증 | 회원가입 화면 진입 상태 | 1. '남', '여', '선택 안 함' 옵션 순차 클릭 | 클릭한 옵션 1개만 단일 선택(Radio) 상태로 유지됨 | P | 26.07.30
TC-JOIN-010 | SR-MEM-14 | FR-050 |  | 서비스 설정 | 기피 식재료 선택 | 알레르기 및 기피 식재료 모달 팝업 연동 검증 | 회원가입 화면 진입 상태 | 1. [선택하기] 버튼 클릭 2. 모달에서 특정 식재료 체크 후 저장 | 모달 닫힘 후 선택된 식재료 목록이 텍스트 상자에 표시됨 | P | 26.07.30
TC-JOIN-011 | SR-MEM-09 | FR-033 |  | 약관 동의 | 전체 약관 동의 | 전체 동의 체크박스 토글 동작 검증 | 회원가입 화면 진입 상태 | 1. [전체 약관 동의] 체크박스 선택 | 하위 필수/선택 4개 약관 항목이 모두 자동 체크됨 | P | 26.07.30
TC-JOIN-012 | SR-MEM-09 | FR-033 |  |  | 필수 약관 미동의 | 필수 약관 미동의 상태에서 가입 시도 검증 | [필수] 약관 일부 미체크 상태 | 1. [가입 완료하기] 버튼 클릭 | "필수 약관에 동의해야 합니다" 에러 메시지 출력 및 가입 차단 | P | 26.07.30
TC-JOIN-013 | SR-MEM-01 | FR-006 |  | 가입 완료 | 가입 처리 성공 | 모든 필수 항목 완료 후 회원가입 성공 검증 | 모든 필수 입력, 중복확인, 이메일 인증, 필수 약관 동의 완료 상태 | 1. [가입 완료하기] 버튼 클릭 | 회원가입 완료 안내 처리 후 메인 또는 로그인 화면으로 이동 | P | 26.07.30
TC-MY-001 | SR-MEM-12 | FR-046 | 마이페이지 | 내 정보 | 정보 조회 | 로그인 사용자 프로필 및 아이디 정보 정상 표시 검증 | 로그인 완료 상태 | 1. 하단 탭에서 '마이' 클릭 2. 화면 상단 프로필 및 아이디 항목 확인 | 프로필 사진, 이름, 닉네임, 이메일, 생년월일, 성별, 알레르기 설정값, 아이디가 DB 저장값과 일치하게 표출됨 | P | 26.07.30
TC-MY-002 | SR-MEM-06 | FR-021 |  | 프로필 수정 | 화면 진입 | 프로필 수정 화면 이동 및 데이터 바인딩 검증 | 마이페이지 진입 상태 | 1. [프로필 수정] 버튼 클릭 | 프로필 수정 화면으로 이동하며 기존 이름, 생년월일, 닉네임, 이메일, 성별 값이 입력 폼에 자동으로 채워짐 | P | 26.07.30
TC-MY-003 | SR-MEM-06 | FR-022 |  |  | 이미지 변경 | 프로필 사진 변경 기능 검증 | 프로필 수정 화면 진입 상태 | 1. 프로필 아바타 하단의 [변경] 버튼 클릭 2. 갤러리/파일에서 새로운 이미지 선택 | 선택한 이미지로 아바타 프로필 프리뷰가 즉시 갱신됨 | P | 26.07.30
TC-MY-004 | SR-MEM-06 | FR-023 |  |  | 닉네임 중복확인 | 닉네임 변경 시 중복확인 동작 검증 | 프로필 수정 화면 진입 상태 | 1. 닉네임 입력란에 새로운 닉네임 입력 2. [중복확인] 버튼 클릭 | 중복 여부 확인 안내 메시지 출력 및 검증 상태 업데이트 | P | 26.07.30
TC-MY-005 | SR-MEM-06 | FR-024 |  |  | 이메일 변경 | 이메일 변경 버튼 동작 검증 | 프로필 수정 화면 진입 상태 | 1. 이메일 입력란에 변경할 이메일 입력 2. [변경하기] 버튼 클릭 | 이메일 변경 처리 또는 인증 절차 모달/안내 팝업이 호출됨 | P | 26.07.30
TC-MY-006 | SR-MEM-06 | FR-024 |  |  | 수정 저장 | 프로필 수정 정보 최종 저장 검증 | 프로필 수정 화면 진입 상태, 변경사항 입력 완료 | 1. [수정 완료하기] 버튼 클릭 | "프로필이 수정되었습니다" 안내 출력 후 마이페이지로 이동, 변경된 프로필 정보가 반영됨 | P | 26.07.30
TC-MY-007 | SR-MEM-14 | FR-049 |  | 메뉴 이동 | 알레르기 수정 | 알레르기 정보 수정 페이지 이동 검증 | 마이페이지 진입 상태 | 1. [알레르기 정보 수정 >] 메뉴 클릭 | 선호 알레르기 및 기피 식재료 설정 화면/모달로 이동 | P | 26.07.30
TC-MY-008 | SR-MEM-05 | FR-020 |  |  | 비밀번호 변경 | 비밀번호 변경 페이지 이동 검증 | 마이페이지 진입 상태 | 1. [비밀번호 변경 >] 메뉴 클릭 | 비밀번호 변경 입력 화면으로 이동 | P | 26.07.30
TC-MY-009 | SR-MEM-13 | FR-047 |  |  | 약관 동의 내역 | 이용약관 동의 내역 페이지 이동 검증 | 마이페이지 진입 상태 | 1. [이용약관 동의 내역 >] 메뉴 클릭 | 회원가입 시 동의했던 약관 목록 확인 화면으로 이동 | P | 26.07.30
TC-MY-010 | SR-MEM-11 | FR-041 |  | 계정 관리 | 로그아웃 | 로그아웃 처리 및 세션 종료 검증 | 마이페이지 진입 상태 | 1. [로그아웃 >] 메뉴 클릭 2. 확인 얼럿 출력 시 '확인' 클릭 | 로그인 세션/토큰이 파기되고 서비스 로그인 화면으로 이동 | P | 26.07.30
TC-MY-011 | SR-MEM-08 | FR-028 |  |  | 회원 탈퇴 | 회원 탈퇴 팝업 및 계정 삭제 처리 검증 | 마이페이지 하단 스크롤 상태 | 1. [회원 탈퇴 >] 메뉴 클릭 2. 탈퇴 경고 팝업에서 '탈퇴' 선택 | 계정 상태가 삭제 처리되고 초기 화면/로그인 화면으로 이동 | P | 26.07.30
TC-REF-001 | SR-FAM-04 | FR-076 | 냉장고 | 냉장고 설정 | 바텀시트 노출 | 냉장고 관리 및 설정 바텀시트 정상 진입 검증 | 로그인 및 냉장고 메인 화면 진입 상태 | 1. 냉장고 화면에서 설정(또는 더보기) 버튼 클릭 | 화면 하단에서 '냉장고 관리 및 설정' 바텀시트가 올라오며 3개 메뉴 (초대 코드 발급, 공유 멤버 조회, 멤버 및 탈퇴 관리)가 바르게 표시됨 | P | 26.07.30
TC-REF-002 | SR-FAM-02 | FR-071 |  |  | 초대 코드 발급 | 파트너 초대용 6자리 코드 생성 기능 검증 | 냉장고 관리 및 설정' 바텀시트 노출 상태 | 1. [초대 코드 발급] 메뉴 클릭 | 6자리 초코드(숫자/영문)가 정상적으로 생성되어 모달 팝업 또는 팝업 내 텍스트로 노출됨 (복사 기능 제공) | P | 26.07.30
TC-REF-003 | SR-FAM-04 | FR-077 |  |  | 공유 멤버 조회 | 현재 냉장고 공유 멤버 목록 확인 이동 검증 | 냉장고 관리 및 설정' 바텀시트 노출 상태 | 1. [공유 멤버 조회] 메뉴 클릭 | 현재 해당 냉장고를 함께 사용하는 멤버 목록(프로필, 닉네임, 역할 등) 조회 화면으로 이동함 | P | 26.07.30
TC-REF-004 | SR-FAM-05 | FR-078 |  |  | 멤버 및 탈퇴 관리 | 멤버 권한 관리 및 냉장고 탈퇴 페이지 이동 검증 | 냉장고 관리 및 설정' 바텀시트 노출 상태 | 1. [멤버 및 탈퇴 관리] 메뉴 클릭 | 멤버 권한 변경/강퇴 처리 및 '자진 탈퇴하기' 버튼이 포함된 설정 상세 화면으로 정상 이동함 | F | 26.07.30 | 방장 권한임에도 불구하고 멤버 권한 변경 및 강퇴 처리 버튼이 비활성화 상태로 표시됨
TC-REF-005 | SR-FAM-07 | FR-083 |  |  | 냉장고 자진 탈퇴 | 공유 중인 냉장고에서 자진 탈퇴 처리 검증 | 멤버 및 탈퇴 관리 화면 진입 상태 | 1. [자진 탈퇴하기] 버튼 클릭 2. 탈퇴 확인 팝업에서 '확인' 클릭 | 해당 냉장고 공유 목록에서 제외되며, 기본/초기 냉장고 화면으로 이동함 | P | 26.07.30
TC-REF-006 | SR-FAM-04 | FR-076 |  |  | 바텀시트 닫기 | 설정 바텀시트 닫기 동작 검증 | 냉장고 관리 및 설정' 바텀시트 노출 상태 | 1. 바텀시트 외의 딤드(어두운 배경) 영역 터치 또는 스마트폰 뒤로가기 클릭 | 바텀시트 모달이 닫히며 이전 냉장고 메인 화면으로 복귀함 | P | 26.07.30