## WBS
프로젝트 WBS 및 일정 계획
단계 | 업무 |  | 담당자 | 관련 산출물 | 시작일 | 종료일 | 기간 (일) | 07.01~07.02 | 07.03~07.06 | 07.07~07.10 | 07.13~07.17 | 07.20~07.24 | 07.27~07.31 | 08.03~08.05 | 비고
d1 | d2 | d3 | [5 empty] | 기획/분석 | 초기 산출물 | 설계 | 구현 1차 | 구현 2차 | 구현 마감 | 통합/완료
기획/분석 | 프로젝트 착수 | Kickoff 및 R&R 정의 | 전원 | 회의록, R&R 정의서 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2일 | [7 empty] | 팀 빌딩 및 03년생 4인방 전체 일정/역할 확정
| 요구사항/기능 분석 | 요구사항 및 기능정의서 작성 | 전원 | 요구사항 및 기능정의서 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 5일 | [7 empty] | 10개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료
| 주제 구체화 | 시스템 소개 작성 | 전원 | 최종제안서 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 5일 | [7 empty] | 시스템 목적, 주요 사용자,핵심시나리오 정리
| 개발계획 수립 | WBS 및 개발계획서 작성 | 전원 | 개발계획서(WBS) | 2026-07-02 | 2026-07-06 | 5일 | [7 empty] | 일정,담당자,산출물,선행 작업 정리
설계 | UI 설계 | UI 구조 및 화면 설계 | 전원 | UI/UX 가이드, 스토리보드 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3일 | [7 empty] | 팀 빌딩 및 03년생 4인방 전체 일정/역할 확정
| 데이터 모델링 | 물리적 모델링 작성 | 전원 | 테이블 정의서 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3일
|  | 논리적 모델링 작성 | 전원 | ERD | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3일
| API/아키텍처 설계 | 주요 기능 API 명세 및 구조 정의 | 전원 | API 정의서, 클래스 다이어그램 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3일 | [7 empty] | 회원/공유 냉장고, 영수증 OCR/데이터 정규화, 재고/단위 환산, 레시피 추천(캐싱/매칭), 식단 헬스케어, 커뮤니티/관리자 API 포함 / 외부 API(Vision, Gemini, 식약처) 및 FCM 비동기 푸시 알림 연동 포함
구현 | 개발환경 | Git/GitHub 저장소 및 브랜치 전략 구성 | 전원 | Git 저장소 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 4일 | [7 empty] | 브랜치 규칙, 커밋 규칙, 이슈 관리
|  | Spring/DB/프론트 기본 환경 구축 | 전원 | 프로젝트 기본 구조 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3일 | [7 empty] | 공통 설정, 의존성, DB 연결
| 공통 UI | 공통 레이아웃/네비게이션 구현 | 전원 | 공통 화면 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3일 | [7 empty] | 헤더, 푸터, 메뉴, 기본 CSS
| 공통 Backend | 공통 응답/예외/권한 처리 구현 | 전원 | 공통 모듈 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 3일 | [7 empty] | API 응답 형식, 권한 체크, 오류 처리
| 회원 및 공유 도메인 | 회원/냉장고 DB 및 도메인 구현 | 메인: 원태규 서브: 최진우 | 회원/냉장고 모듈 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 4일 | [7 empty] | JPA 엔티티 및 다대다 연관관계 매핑
|  | 소셜/자체 회원가입 및 약관 동의 구현 |  | 회원가입 기능 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 4일 | [7 empty] | OAuth 2.0 연동 및 Bcrypt 암호화 적용
|  | 로그인/로그아웃/JWT 세션 관리 구현 |  | 로그인/인증 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | Access/Refresh Token 및 Redis 연동
|  | 마이페이지/프로필 및 알레르기 설정 구현 |  | 마이페이지 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 개인화 식단 데이터 및 닉네임 변경
|  | 공유 냉장고 스페이스 CRUD 및 탭 연동 |  | 공유 냉장고 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 최대 3개 소속 제한 및 뷰 스위칭 구현
|  | 초대코드 TTL 및 낙관적 락 동시성 제어 구현 |  | 초대/권한 관리 기능 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | Redis 기반 코드 검증 및 ADMIN 방장 권한 위임
|  | 회원/공유 도메인 단위 테스트 |  | 단위 테스트 결과 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 코어 도메인 주요 비즈니스 로직 예외 검증
| 데이터 수집 파트 | 영수증 카메라 촬영 및 갤러리 이미지 업로드 구현 | 메인: 김재민 서브: 박정민 | 이미지 업로드 기능 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 4일 | [7 empty] | 모바일 네이티브 연동 및 확장자/용량 제한
|  | Vision API 연동 및 영수증 원시 텍스트(Raw Text) 추출 |  | Vision API 연동 기능 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 4일 | [7 empty] | Google Vision API 호출 및 화질 불량 예외 처리
|  | LLM(Gemini) 프롬프팅 적용 및 식재료 데이터 정규화 |  | 데이터 정규화 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | Few-shot Prompting, 단위/수량 분리 및 JSON 반환
|  | 정규화 데이터 임시 뷰 노출 및 수동 정정(Fallback) 구현 |  | 데이터 정정 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | OCR 오작동 대비 사용자 수동 개입 및 항목 삭제 UI
|  | 타겟 공유 냉장고 선택 및 데이터 일괄 적재(Bulk Insert) |  | 데이터 적재 기능 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 공유 냉장고 라우팅 분기 및 Bulk Insert 최적화
|  | 데이터 수집(OCR) 모듈 단위 테스트 |  | 단위 테스트 결과 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 이미지 화질 저하, 정규식 파싱 오류, API 타임아웃 예외 검증
| 재고 및 알림 파트 | 메인 화면 냉장고 식재료 CRUD 및 카테고리 필터링 구현 | 메인: 박정민 서브: 김재민 | 재고 관리 기능 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 4일 | [7 empty] | 그리드 뷰 정렬 및 상태 실시간 뷰 반영
|  | 이종 단위 환산 매트릭스(UNIT_MATRIX) 적용 및 예외 단위 처리 |  | 단위 환산 기능 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 4일 | [7 empty] | 레시피 요구량 보유 재고 단위 일치 알고리즘
|  | Spring Batch 기반 매일 자정 유통기한 임박(D-3) 쿼리 스케줄링 |  | 배치 스케줄러 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 대용량 재고 데이터 정기 조회 및 리소스 최적화
|  | FCM 비동기 푸시 알림 전송 및 앱 내 알림 위젯/수신 설정 구현 |  | 푸시 알림 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 이벤트 드리븐 방식 알림 처리 및 폐기 상태 전환
|  | 재고 및 알림(Batch) 모듈 단위 테스트 |  | 단위 테스트 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 동시성 제어 및 배치 스케줄러 실패 예외 검증
| 레시피 추천 | 공공 레시피 데이터 연동 및 Redis 인메모리 캐시 적재 | 메인: 박정민 서브: 김재민 | 레시피 추천 모듈 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 잦은 조회 레시피 탐색 최적화 및 기본 데이터베이스 구성
|  | 유저 보유 식재료 기반 N:M 교차 매칭 및 매칭률(%) 연산 엔진 개발 |  | 레시피 매칭 알고리즘 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 보유 여부 기준 매칭률 산출 공식 구현 및 핵심 재료 / 요리 종류·조리 방식 필터링 적용
|  | 레시피 상세 조회 및 보유/부족 재료 분리 시각화 UI 구현 |  | 레시피 상세 화면 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 냉장고에 있는 재료(체크)와 부족해서 사야 할 재료(붉은 글씨) 화면 분리 렌더링
|  | 조리 완료 이벤트 연동 및 재고 수량 일괄 차감 트랜잭션 구축 |  | 조리 완료 차감 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 투입량 수동 수정 팝업 반영, 단위 환산 엔진 연동
| 가계부 | 가계부 마스터 및 수동 지출 CRUD 구현 | 메인: 최진우 서브: 원태규 | 가계부 모듈 코드 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 수동 영수증 기록 기능
|  | 영수증 개별 품목(식료품/공산품) 상세 내역 적재 |  | Bulk Insert 로직 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 테이블 매핑 및 대량 지출 데이터 최적화
|  | 월별/주별 총지출 통계 및 지출 비율 시각화 |  | 가계부 통계 화면 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 연동 차트 렌더링
| 커뮤니티 및 관리자 | 유저 커스텀 레시피 게시판 CRUD 및 요리 완성 사진(S3) 업로드 구현 | 메인: 최진우 서브: 원태규 | 커뮤니티 게시판 기능 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 4일 | [7 empty] | 최신순/인기순 정렬 및 AWS S3 이미지 저장
|  | 게시글 좋아요, 댓글 및 타인 레시피 스크랩(저장) 로직 구현 |  | 소셜 상호작용 기능 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 4일 | [7 empty] | 사용자 다대다 매핑 및 인가 권한 체크
|  | 스크랩된 UGC 추천 풀 통합 및 원본 삭제 시 Soft Delete 방어 로직 |  | UGC 통합 매칭 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | 레시피 추천 엔진의 탐색 데이터 풀 확장
|  | 관리자 전용 대시보드 통계 (신규 가입자, OCR 성공률 등) 시각화 |  | 관리자 대시보드 기능 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 4일 | [7 empty] | ROLE_ADMIN 인가 제어 및 Chart.js 시각화 렌더링
|  | 악성 유저 제재, 신고 게시글 블라인드 및 단위 매트릭스 기준 정보 수정 |  | 시스템 제어/관리 기능 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 신고 이력 관리 및 재배포 없는 마스터 데이터 갱신
|  | 커뮤니티 소셜 연동 및 관리자 권한 모듈 단위 테스트 |  | 단위 테스트 결과 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 권한 우회 접근 방어 및 대용량 이미지 업로드 예외 검증
통합테스트 | 알림/배치 파트 | 유통기한 예측 및 푸시 알림 스케줄러 | 전원 | 배치/알림 모듈 코드 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | pring Batch 및 FCM 비동기 전송
| 관리자(Admin) 파트 | 시스템 모니터링 및 대시보드 구현 |  | 관리자 대시보드 화면 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 팀 빌딩 및 03년생 9인방 전체 일정/역할 확정
| 레시피 추천 파트 | 재고 기반 레시피 N:M 교차 매칭 |  | 레시피 추천 모듈 코드 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 15개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료
| 가계부 파트 | 지출 내역 검증 및 재무 데이터 테스트 |  | 가계부 검증 결과서 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 품목 단가 합산액과 총결제 금액 대조 및 보정 UI 검증
| 통합 테스트 진행 | 프론트-백 API 연동 및 시나리오 검증 |  | 테스트 케이스, 결과서 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 팀 빌딩 및 03년생 10인방 전체 일정/역할 확정
| 오류 수정 | 결함 조치 및 디버깅 |  | 이슈 관리 대장 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 4일 | [7 empty] | 16개 대분류 기반 시스템 목적 및 세부 기능 도출 완료
완료 | 발표 준비 | 발표 자료 작성 및 시연 리허설 | 전원 | 발표 자료 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2일 | [7 empty] | 서비스 소개 ,구현,내용
| 시연 및 제출 | 최종 산출물 정리 |  | 발표자료, 회고록 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2일 | [7 empty] | 팀 빌딩 및 03년생 11인방 전체 일정/역할 확정